## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 大数据治理与分析关键性技术研究应用（延续）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 平阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503534
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 141.6 | 141.6 | 141.6 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 141.6 | 141.6 | 141.6 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以高效农业为切入点，聚焦设施农业领域，面向“人、地、物”等关键对象，串联生产、经营、销售等各环节产生的数据资源，打通各环节数据孤岛，建设针对设施产销关键数据的采集、治理、分析一体化系统工具。其主要包括生产要素管理、市场销售数据管理、综合分析及一张图展示等功能模块。通过采集积累设施农业产销关键指标数据，有助于研究农业设施的利用状态、种植品类的空间布局、产量与品质关系以及销售渠道分布等现状，也可为设施农业宏观发展趋势研究提供量化指标参考。 | [5 empty] | 以高效农业为切入点，聚焦设施农业领域，面向“人、地、物”等关键对象，串联生产、经营、销售等各环节产生的数据资源，打通各环节数据孤岛，建设针对设施产销关键数据的采集、治理、分析一体化系统工具。其主要包括生产要素管理、市场销售数据管理、综合分析及一张图展示等功能模块。通过采集积累设施农业产销关键指标数据，有助于研究农业设施的利用状态、种植品类的空间布局、产量与品质关系以及销售渠道分布等现状，也可为设施农业宏观发展趋势研究提供量化指标参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 系统开发数量 | 4 |  |  | 4 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统验收合格率 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2022-03-01 |  |  | 2022-03-01 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2022-03-01 |  |  | 2022年10日 |  | 2 | 1.5 | 因受疫情影响而延后，且2023年度已完成项目工作
|  |  | 验收时间 | 2022-12-01 |  |  | 2023-10-01 |  | 2 | 1.5 | 因受疫情影响而延后，且2023年度已完成项目工作
|  |  | 系统故障修复响应时间 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 385 | 385 | 385 | 385 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 效益指标 | 效益指标 | 优 | 优 | 优 | 优 |  | 15 | 14
|  |  | 可持续影响 | 优 | 优 | 优 | 优 |  | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 10 | 5 | 未见支撑材料
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。