## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地维修项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 林业果树研究所
项目负责人 |  | 任飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 15910657125
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 384.0372 | 384.0372 | 381.3496 | 10 |  |  |  | 99.3% | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 384.0372 | 384.0372 | 381.3496 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口基地基础设施提升新改造完成，达到相关建设标准，验收合格，试验硬件条件得到改善提升，使用人员满意，持续为北京果树产业发展提供技术支撑。 | [5 empty] | 北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口基地基础设施提升所有内容均已完成，达到相关建设标准，验收合格，使用人员满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 北京市农林科学院桃产业技术研究院峪口产业示范基地维修 | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 达到相关建设标准，验收合格 | 好 |  |  | 好 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目启动，制定采购计划 | 2个月 |  |  | 2个月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成招标工作 | 3个月 |  |  | 3个月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成项目建设、验收工作 | 6个月 |  |  | 6个月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤384.03722万元 |  |  | 381.34955万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 试验硬件条件得到改善提升 | 定性 |  |  | 试验硬件条件得到明显改善提升 |  | 15 | 14 | 指标设置不清晰
|  | 社会效益指标 | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 持续为北京果树产业发展提供技术支撑 | 定性 |  |  | 未来将持续为北京果树产业发展提供技术支撑 |  | 15 | 13 | 指标设置不清晰
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 高 |  |  | 使用人员满意度达到高，但未留下书面资料 |  | 10 | 7 | 指标设置不清晰
总分 | [8 empty] | 100 | 93.93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B21: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。