## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 资环所生态与环境科研仪器设备更新项目
主管部门 |  | 科研处 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物营养与资源环境研究所
项目负责人 |  | 苏鑫 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503524
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 450.65 | 450.65 | 449.375 | 10 |  |  |  | 99.72% | 9.9717
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 450.65 | 450.65 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过本项目的实施，改善提高植物营养与资源环境研究所的生态与环境研究科研领域的工作条件，提高科研效率和水平，保障承担的各级项目的顺利实施。 | [5 empty] | 除尚未完成验收工作外，其余工作均已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 科研仪器设备采购数量 | 8个 |  |  | 8个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 采购的仪器设备质量 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 10
|  |  | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 规定时间完成工作进度 | 良 |  |  | 合格 |  | 10 | 7 | 验收入库时间为2024年4月，晚于计划2023年11月-12月
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制情况 | 450.65万元 |  |  | 449.375万元 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | ≥10年 |  |  | ≥10年 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 9 | 资料不够充分
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9717
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况