## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设鱼类种质资源创新与生物技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 胡红霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 67583152
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 408 | 408 | 407.8 | 10 |  |  |  | 99.95% | 9.9951
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 408 | 408 | 407.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集观赏鱼等种质资源，保存鲟鱼、鲑鳟鱼、鳜鱼等资源，开展资源评价工作；采用基因编辑、全基因组选择、双单倍体等技术开展鲟鱼、鲑鳟鱼、观赏鱼等的选育研究。 | [5 empty] | 完成金鱼基因编辑技术及单双尾控制基因验证、锦鲤雌核发育双单倍体制备研究、冷水鱼三倍体苗种制备技术、小体鲟OFCC基因编辑研究和鳜鱼亲鱼强化培育及人工饲料开口技术等研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源收集 | ≥5 |  |  | 保存鳜鱼、虹鳟、马苏大麻哈鱼、金鱼、锦鲤等 |  | 3 | 3
|  |  | 高质量学术报告 | ≥1 |  |  | 参与“2023国际产学研用合作会议-生物育种与健康养殖分会场会议”并做口头报告 |  | 3 | 3
|  |  | 发表学术论文 | ≥2 |  |  | 2 |  | 3 | 3
|  |  | 技术报告 | ≥3 |  |  | 4 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新方法 | ≥3 |  |  | 2 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 新技术示范规模 | ≥50万尾 |  |  | 生产鳜鱼水花45万尾 |  | 7.5 | 6
|  |  | 高质量学术报告规模（人数） | ≥50人 |  |  | 参与“2023国际产学研用合作会议-生物育种与健康养殖分会场会议”，参会人员超300人 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 按预期进度执行完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤408万元 |  |  | 实际使用407.8 |  | 10 | 9.5 | 结余部分差旅费
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术增收 | ≥10万 |  |  | 通过推广鲟鱼全人工繁育技术、鳜鱼亲鱼强化培育及人工饲料开口技术，指导养殖企业增收超10万元 |  | 7.5 | 5 | 没有资料支撑
|  | 社会效益指标 | 人才培养 | ≥1人 |  |  | 晋升助理研究员1人、工程师1人 |  | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 杂交鲟“京龙1号”获得2023年北京市农业主导品种推荐，参与学术会议 |  | 7.5 | 7.5
|  | 可持续效益指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 杂交鲟“京龙1号”获得2023年北京市农业主导品种推荐 |  | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术、产品使用者满意度 | ≥85% |  |  | 通过下乡走访、电话、网络等方式开展技术服务指导 |  | 10 | 5 | 部分技术服务成果需进一步观察验证，缺少资料支撑
总分 | [8 empty] | 100 | 90.4951
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B24: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。