## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-粮食作物团队2023工作经费
主管部门 |  | 科研处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究所 | 北京市农林科学院玉米研究所
项目负责人 |  | 王荣焕 |  |  |  |  | 联系电话 | 15110092588 | 15110092588
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 550 | 550 | 535.8243 | 10 |  |  |  | 97.42% | 9.7423
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 550 | 550 | 535.8243 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，北京市粮食作物创新团队以提升北京市玉米、小麦、甘薯、杂粮作物产业的品种自主培育能力、优新品种覆盖度、新技术落地能力、应急保障能力、辐射全国带动能力等为任务重点开展相关工作。制定团队“十四五“规划；选育粮食作物优良品种3-5个，集成技术新方案4-5套，筛选防治病虫草害安全投入品2-3个，引进示范新品种60个以上，观摩培训活动3次参加人员400余人次，核心示范面积超过1500亩，示范化学药品安全使用且减少投入5-10%，打造北京品牌活动≥1个，推出北京品牌产品≥2个，撰写发表科技论文≥6篇，正式媒体报道≥3篇。 | [5 empty] | 收集种质资源142份：鲜食玉米种质16份，谷子引种国内外资源126份，选育新品种8个（2个鲜食玉米国审，6个谷子品种参审）；筛选宜粒收玉米新品种6个，筛选推荐小麦高质量播种机型2个；建立玉米-小麦轮作肥料高效施用技术模式1套，新增耕地培肥技术模式1项；筛选高效低毒化学药剂和生物源农药各2种，集成鲜食玉米及甘薯采后保鲜技术共3套，示范引进作物优新品种180个，打造玉米核心示范田7000亩以上，示范区玉米增产40%，甘薯增产12%，谷子增产15%，鲜食玉米亩效益4000元，技术培训指导2000人次，媒体公开宣传27次，团队活动交流7次，撰写并提交调研报告7个，举办品牌活动2次，撰写科技论文17篇，发表论文11篇，获北京市农业技术推广奖3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 （15分） | 作物新品种选育 | 3个 |  |  | 8个 |  | 3 | 3
|  |  | 收集新种质资源 | 10个 |  |  | 142个 |  | 1 | 0.7 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 创制新种质或品系 | 5个 |  |  | 16个 |  | 1 | 0.9 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 推荐小麦高质量播种机型 | 1个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 鲜食玉米病虫害绿色防控技术方案 | 2套 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 鲜食玉米、甘薯采后保鲜集成技术 | 2套 |  |  | 3套 |  | 1 | 1
|  |  | 创制玉米雄性不育突变体技术 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 筛选适宜机收籽粒玉米品种 | 2个 |  |  | 6个 |  | 1 | 0.9 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 筛选防治病虫草害安全投入品 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 核心示范面积 | 1500亩 |  |  | 7000亩 |  | 2 | 0.7 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 发表论文 | 8篇 |  |  | 11篇 |  | 1 | 1
|  |  | 编写提交调研报告 | 7个 |  |  | 7个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 成员任务书指标完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成全年立项及预算执行任务 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 严格按照预算批复控制成本 | ≤550万元 |  |  | 535.824287万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 鲜食玉米亩效益 | 3000元/亩 |  |  | 4000元/亩 |  | 2 | 2
|  |  | 甘薯亩效益 | 6000元/亩 |  |  | 6000元/亩 |  | 2 | 2
|  |  | 机收籽粒玉米亩效益 | 1500元/亩 |  |  | 1500元/亩 |  | 2 | 2
|  |  | 谷子亩效益 | 1000元/亩 |  |  | 1200元/亩 |  | 2 | 2
|  |  | 减少产品采后损耗 | 3% |  |  | 3% |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 打造北京品牌活动 | 1个 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 组织观摩培训活动 | 5次 |  |  | 7次 |  | 2 | 2
|  |  | 培训指导人次 | 400人次 |  |  | 2000人次 |  | 4 | 2.8 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 推介北京品牌产品 | 2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传 | 3篇 |  |  | 27篇 |  | 4 | 2.8 | 年初指标值设定偏低
|  | 生态效益指标 | 减少化学药品投入 | 5% |  |  | 5% |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 通过作物新品种及配套高产绿色技术创新应用、强化试验示范和推广服务，为北京粮食作物产业健康高质量发展提供支撑 | 良 |  |  | 良 |  | 2 | 2
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 解决实际问题，提升农户栽培技术水平 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查，但工作简报中可以体现。
总分 | [8 empty] | 100 | 94.5423
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。