## 总
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设新兴交叉学-科研示范基地
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 陈立平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503416
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 390 | 390 | 390 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 390 | 390 | 390 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、西瓜品质无损检测技术与装备研发 开发集机械传输系统、光谱实时采集系统、自动分级系统为一体的自由果托式西瓜多品质在线无损检测装备1套，建立西瓜成熟度模型1个，模型精度优于80%；建立西瓜糖度模型1个，预测精度≤±1Brix；建立西瓜空心预测模型1个，预测精度≥80%；申请发明专利2个，发表学术论文1篇；培养博士研究生1名、硕士研究生2名。 二、畜禽健康养殖大数据智能分析与挖掘技术研究 蛋重、蛋形、清洁度以及破损情况等是种蛋品质的重要特征指标，不仅直接影响孵化率和雏鸡品质，还会影响到雏鸡成活率、健康状况以及成鸡生产性能。目前种蛋处理环节基本靠人工完成，存在劳动强度大，效率低，且效果差等问题。针对当前种蛋缺乏品质检测技术及装备等问题，2023年度主要针对种蛋蛋重、蛋形指数、破损率、蛋壳颜色等品质参数检测方法研究，搭建种蛋多源图像采集平台，批量采集种蛋多源图像信息，开展基于深度学习网络模型的种蛋多品质检测建模研究。 三、农业环境高灵敏传感技术研究与传感器开发 本项目总体目标是开展多种高灵敏农业传感技术研究，推动农业高灵敏传感器学科建设与发展，2023年度本项目针对畜禽舍有害气体、农产品挥发物及农业水体高灵敏传感，建立畜禽舍氨气、硫化氢及农产品挥发物的高精度检测方法、水体参数的光谱检测方法，研制氨气/硫化氢激光传感器各1套、水体COD/色度/浊度光学传感器1套，发表SCI/EI论文2篇，培养研究生3人。 四、农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发 (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套；(2)发表学术论文1篇；(3)申请国家发明专利2-3项；(4)软件著作权2项； 五、小汤山精准农业与智能装备技术综合示范 三个试验区可开展精准施药、智能收获设备的试验工作，可开展玉米小麦精准施药机的展示示范工作。开展精准施药、智能收获装备技术培训100人次；年度累计接待精准施药、智能收获装备技术相关参观访问人员1000人次以上。 | [5 empty] | 一、西瓜品质无损检测技术与装备研发 开发集机械传输系统、光谱实时采集系统、自动分级系统为一体的自由果托式西瓜多品质在线无损检测装备1套，建立西瓜成熟度模型1个，模型精度优于80%；建立西瓜糖度模型1个，预测精度≤±1Brix；建立西瓜空心预测模型1个，预测精度≥80%；申请发明专利2个，发表学术论文1篇；培养博士研究生1名、硕士研究生2名。 二、畜禽健康养殖大数据智能分析与挖掘技术研究 蛋重、蛋形、清洁度以及破损情况等是种蛋品质的重要特征指标，不仅直接影响孵化率和雏鸡品质，还会影响到雏鸡成活率、健康状况以及成鸡生产性能。目前种蛋处理环节基本靠人工完成，存在劳动强度大，效率低，且效果差等问题。针对当前种蛋缺乏品质检测技术及装备等问题，2023年度主要针对种蛋蛋重、蛋形指数、破损率、蛋壳颜色等品质参数检测方法研究，搭建种蛋多源图像采集平台，批量采集种蛋多源图像信息，开展基于深度学习网络模型的种蛋多品质检测建模研究。 三、农业环境高灵敏传感技术研究与传感器开发 本项目总体目标是开展多种高灵敏农业传感技术研究，推动农业高灵敏传感器学科建设与发展，2023年度本项目针对畜禽舍有害气体、农产品挥发物及农业水体高灵敏传感，建立畜禽舍氨气、硫化氢及农产品挥发物的高精度检测方法、水体参数的光谱检测方法，研制氨气/硫化氢激光传感器各1套、水体COD/色度/浊度光学传感器1套，发表SCI/EI论文2篇，培养研究生3人。 四、农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发 (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套；(2)发表学术论文1篇；(3)申请国家发明专利2-3项；(4)软件著作权2项； 五、小汤山精准农业与智能装备技术综合示范 三个试验区可开展精准施药、智能收获设备的试验工作，可开展玉米小麦精准施药机的展示示范工作。开展精准施药、智能收获装备技术培训100人次；年度累计接待精准施药、智能收获装备技术相关参观访问人员1000人次以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 蛋形指数检测误差 | ≤5% |  |  | 5% |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | ＝1套 |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 建立玉米小麦精准施药试验示范区 | ＝1个 |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 登记软件著作权 | ＝2件 |  |  | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 蛋重检测误差 | ≤3% |  |  | 4件 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ＝4个 |  |  | 8个 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ＝4篇 |  |  | 7篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 试验区可开展玉米小麦精准施药机的试验和示范 | 优 |  |  | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 新产品示范规模 | 4套 |  |  | 3套 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 按期完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤390万元 |  |  | 390万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 （8分） | 新技术节约成本 | ≤10万元 |  |  | ≤10万元 |  | 4 | 4
|  |  | 新技术增效 | ≥50% |  |  | 50% |  | 4 | 4 | 请补充资料
|  | 社会效益指标 （8分） | 养殖场认可度 | 优 | 社会效益指标 （8分）养殖场认可度优 | 养殖场认可度优社会效益指标 （8分）养殖场认可度优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 开展精准农业技术培训100人次 | 优 | 开展精准农业技术培训100人次优 | 开展精准农业技术培训100人次优开展精准农业技术培训100人次优 | 200人次 |  | 2 | 2
|  |  | 培养研究生 | ≥6人 |  |  | 6 |  | 2 | 2
|  |  | 接待国内外参观访问人员1000人次以上 | 接待国内外参观访问人员1000人次以上 | 接待国内外参观访问人员1000人次以上接待国内外参观访问人员1000人次以上 | 接待国内外参观访问人员1000人次以上接待国内外参观访问人员1000人次以上接待国内外参观访问人员1000人次以上接待国内外参观访问人员1000人次以上 | 2191 |  | 2 | 2
|  | 生态效益指标 （7分） | 本技术减少病虫害对农林生态环境的危害 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 6
|  | 可持续影响指标（7分） | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 5 | 指标不够量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 种蛋品质检测技术使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 2 | 支撑材料不够充分
|  |  | 预期服务对象满意度达 | ≥80% |  |  | 80% |  | 3 | 2 | 支撑材料不够充分
|  |  | 技术、产品使用者满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 4 | 3 | 支撑材料不够充分
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B26: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。

## Sheet2
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 农业环境高灵敏传感技术研究与传感器开发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 董大明 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210337523
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总体目标是开展农田土壤成分的激光光谱传感方法研究，2023年度主要开展农田土壤全氮本项目针对畜禽舍有害气体、农产品挥发物及农业水体高灵敏传感，建立畜禽舍氨气、硫化氢及农产品挥发物的高精度检测方法、水体参数的光谱检测方法，研制氨气/硫化氢激光传感器各1套、水体COD/色度/浊度光学传感器1套，发表SCI/EI论文2篇，培养研究生3人。 | [5 empty] | 研制畜禽舍氨气、硫化氢激光传感器各1套；水体COD/色度/浊度光学传感器1套；应用新产品3台；发表SCI论文2篇；培养研究生3人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表SCI、EI论文 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 新产品示范规模 | 3台 |  |  | 3台 |  | 15 | 12 | 产品示范数量虽完成指标要求，但应加大示范力度；后期将加强与北京市产业技术体系等团队的交流，加大示范力度。
|  | 时效指标 （10分） | 目执行期内完成度 | 12月 |  |  | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 100万 |  |  | 100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术节约成本 | ≤10万元 |  |  | ≤10万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | 3人 |  |  | 3人 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 91% |  | 10 | 8 | 在技术、产品示范应用过程中，欠缺与用户沟通，致使设备安装不畅；后期示范应用过程中，将进行现场调研，确保设备顺利安装。
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B19: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J23: user: 总分值100分

## Sheet3
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 小汤山精准农业与智能装备技术综合示范-精准施药与智能收获装备示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心（北京农业智能装备技术研究中心）
项目负责人 |  | 郭瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911191810
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 三个试验区可开展精准施药、智能收获设备的试验工作，可开展玉米小麦精准施药机的展示示范工作。开展精准农业技术培训100人次；年度累计接待国内外参观访问人员1000人次以上。 | [5 empty] | 三个试验区可开展精准施药、智能收获设备的试验工作，可开展玉米小麦精准施药机的展示示范工作。开展精准农业技术培训100人次；年度累计接待国内外参观访问人员1000人次以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立玉米小麦精准施药试验示范区1个 | 建立试验区1个 |  |  | 建立试验区1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 试验区可开展玉米小麦精准施药机的试验和示范 | 试验区可开展玉米小麦精准施药机的试验和示范 |  |  | 试验区可开展玉米小麦精准施药机的试验和示范 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 1-7月 | 建立玉米小麦精准施药试验示范区，完成试验区平台搭建工作 |  |  | 已建立玉米小麦精准施药试验示范区，完成试验区平台搭建工作 |  | 5 | 4 | 搭建工作有待完善
|  |  | 8-11月 | 完成玉米小麦精准施药机的试验示范试运行工作 |  |  | 已完成玉米小麦精准施药机的试验示范试运行工作 |  | 5 | 4 | 运行工作有待完善
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算控制成本 | 100万 |  |  | 100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 开展精准农业技术培训 | 100人次 |  |  | 200 |  | 15 | 14
|  |  | 接待国内外参观访问人员 | 1000人次以上 |  |  | 2191 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期服务对象满意度达80%以上 | ≥80% |  |  | 96% |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B20: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J27: user: 总分值100分

## Sheet1
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 西瓜品质无损检测技术与装备研发
主管部门 |  | 智能检测部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 黄文倩 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503491
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开发集机械传输系统、光谱实时采集系统、自动分级系统为一体的自由果托式西瓜多品质在线无损检测装备1套，建立西瓜成熟度模型1个，模型精度优于80%；建立西瓜糖度模型1个，预测精度≤±1Brix；建立西瓜空心预测模型1个，预测精度≥80%；申请发明专利2个，发表学术论文1篇；培养博士研究生1名、硕士研究生2名。 | [5 empty] | 针对西甜瓜等大尺寸水果果皮厚、直径大导致的水果内部光谱信号获取困难问题，自主设计并研发了高灵敏短积分全透射光谱采集系统，通过扩大系统光束尺寸及优化分光光路结构，显著提升了光路通光量和信号灵敏度，解决了厚皮、大尺寸水果在高速动态条件下光谱弱信号难以有效获取这一核心问题。针对西甜瓜等水果内部组分分布不均匀导致的内部品质检测精度不足问题，以0.5m/s速度，10 ms积分时间获取了水果内部多位点全透射光谱信号，探究了光谱数据对西瓜不同位置糖度的预测能力，通过特征波长挑选，构建了瓜蒂糖和整果糖的最优预测模型，其预测集相关系数分别为0.8810和0.8758，均方根误差分别为0.8667%和0.7589%。结合多种特征波长挑选算法和模式识别算法构建成熟度分类模型，对未熟、成熟、过熟三类成熟度西瓜最佳分类精度为94.4、100和100%。基于上述研究成果，发表SCI论文1篇，申请发明专利2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | 1 |  |  | 1
|  |  | 专利申请 | 0 |  |  | 2
质量指标 （15分）
时效指标 （10分）
成本指标（10分）
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | 1 |  |  | 1
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 10 | 10
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J31: user: 总分值100分

## Sheet4
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 张瑞瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503991
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 70 | 70 | 70 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70 | 70 | 70 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套； (2)发表学术论文1篇； (3)申请国家发明专利2-3项； (4)软件著作权2项； | [5 empty] | (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套； (2)发表学术论文1篇； (3)申请国家发明专利2-3项； (4)软件著作权2项；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置样机 | 5套 |  |  | 5套 |  | 4 | 4
|  |  | 发表学术论文 | 1篇 |  |  | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请国家发明专利 | ≥2件 |  |  | 3件 |  | 4 | 4
|  |  | 登记软件著作权 | 2件 |  |  | 2件 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 稻纵卷叶螟地基监测装置功能与指标要求一致性 | 高 |  |  | 高 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目核定经费 | ≤70万元 |  |  | 70万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 9 | 技术装备在农户或合作社安装应用后，在媒体宣传方面还需加强推广
|  | 生态效益指标 | 本技术减少病虫害对农林生态环境的危害 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 进一步指导化学防控和生物防控提升生态环境保护能力
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术、产品使用者满意度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 本年度重点研发稻纵卷叶螟硬件监测装备，在软件系统方面还需加紧研发
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项：1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B26: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。

## Sheet5
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 农林重大虫害监测预警智能化平台研究与开发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 张瑞瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503991
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 70 | 70 | 70 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 70 | 70 | 70 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套； (2)发表学术论文1篇； (3)申请国家发明专利2-3项； (4)软件著作权2项； | [5 empty] | (1)研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置，研制样机5套； (2)发表学术论文1篇； (3)申请国家发明专利2-3项； (4)软件著作权2项；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 研发水稻稻纵卷叶螟地基监测装置样机 | 5套 |  |  | 5套 |  | 4 | 4
|  |  | 发表学术论文 | 1篇 |  |  | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请国家发明专利 | ≥2件 |  |  | 3件 |  | 4 | 4
|  |  | 登记软件著作权 | 2件 |  |  | 2件 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 稻纵卷叶螟地基监测装置功能与指标要求一致性 | 高 |  |  | 高 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目核定经费 | ≤70万元 |  |  | 70万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 9 | 技术装备在农户或合作社安装应用后，在媒体宣传方面还需加强推广
|  | 生态效益指标 | 本技术减少病虫害对农林生态环境的危害 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 进一步指导化学防控和生物防控提升生态环境保护能力
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术、产品使用者满意度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 本年度重点研发稻纵卷叶螟硬件监测装备，在软件系统方面还需加紧研发
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项：1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。