## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 国际种子检验协会（ISTA）认证实验室设备更新升级
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460.84 | 460.84 | 459.98 | 10 |  |  |  | 99.81% | 9.9813
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460.84 | 460.84 | 459.98 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置种子质量检测等专业设备，保障ISTA实验室各项工作顺利开展；开展种子无损检测技术研究；提高检测工作效率，支撑蔬菜品种DNA指纹建库和品种鉴定工作。 | [5 empty] | 购置种子质量检测等专业设备，保障ISTA实验室各项工作顺利开展，完成了ISTA报告199份，检测创收100万，提高检测工作效率，促进了DNA指纹建库和品种鉴定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | ISTA检测报告 | 100份 |  |  | 出具ISTA蓝色和橙色报告共计199份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 30% |  |  | 利用新设备促进了工作效率，节约了检测时间，提升约30% |  | 15 | 11 | 指标设置不清晰
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 项目基本完成，验收因技术原因推迟。 |  | 10 | 5 | 部分设备延迟送货，未验收。
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 460.84万 |  |  | 通过招投标，最终中标合同总金额为459.98万元，剩余经费收回。 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 检测创收 | 50 |  |  | 通过检测创收合计100万 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | ISTA认证实验室竞争力提升 | 优 |  |  | 通过2023年度ISTA能力验证。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 产品使用者满意度 | 95% |  |  | 检测技术服务满意度达到 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9813
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B19: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。