## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设农产品质量安全与农业生态环境创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503335
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 310 | 310 | 310 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 310 | 310 | 310 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）发表学术论文14篇，申报专利6项。 （2）构建基于高分辨质谱技术的小分子有机污染物高通量筛查技术1套；建立重金属不同形态检测方法1套；探寻真菌毒素早期预警的挥发性代谢物3~5个，构建毒素污染的早期预警模型1~2个；筛选可高效降解小分子污染物的微生物2~4株，解析其降解机制；开发污染物降解的菌制剂或酶制剂产品1~2个；建立检测技术或装备5项以上。 （3）了解北京市平谷区桃园生草模式下原位环境中不同果园生草模式N2O排放和土壤呼吸的时空特征。 （4）完成京郊水果150份；京郊蔬菜150份，外阜蔬菜100份、小麦和玉米各50份样品的安全检测数据；完成150份果蔬品质指标检测，检测土壤样品400份，涉及8项重金属以及土壤肥力6项；监测30份土壤样品中抗生素抗性基因丰度。 （5）监测有机肥、生物农药质量监测各10份以上。 （6）建立北京市农田环境质量矢量数据集1套。 | [5 empty] | 实际完成情况： 1. 完成京郊水果150份、京郊蔬菜168份、外埠蔬菜108份、小麦和玉米及复耕复垦样品166份的安全检测数据；完成160份果蔬品质指标检测；检测土壤样品479份，涉及8项重金属以及土壤肥力6项；监测33份土壤中抗生素抗性基因丰度。 2. 完成有机肥、生物农药质量检测各10份；筛选高肥力园区的土壤样品开展盐分指标监测工作，监测土壤样品20个、监测淋溶液样品12个。 3. 发表论文5篇，建立北京市农田环境质量矢量数据集1套。 （1）建立了农产品中污染物非靶标筛查方法，开发了基于大体积进样和阀门切换技术的LC-ICP-MS检测海水中六价铬形态的方法； （2）筛选真菌毒素早期预警的挥发性代谢物 3个； （3）优选高效降解镰刀菌毒素降解菌株 4 株。 在生草建植初期，桃园土壤N2O通量以多年生黑麦草单播模式最低，土壤呼吸以多年生黑麦草-白三叶混播模式最低。完成2023年进展报告。发表学术论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 高质量学术报告 | ≤2次 |  |  | 2次 |  | 2 | 2
|  |  | 技术报告 | 3篇 |  |  | 3篇 |  | 2 | 2
|  |  | 建立检测技术或装备 | ≤5 项 |  |  | 5 项 |  | 2 | 2
|  |  | 数据库建设 | ≤1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 技术机理阐明 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 申报专利 | ≤6项 |  |  | 6项 |  | 1 | 1
|  |  | 环境、产品检测样品 | ≤985份 |  |  | 985份 |  | 1 | 1
|  |  | 发表学术论文 | ≤14篇 |  |  | 14篇 |  | 1 | 1
|  |  | 研发新产品 | ≤2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 研发新方法 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 新方法、新技术或装备提质增效幅度 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 相关数据已整理，尚未发表。投稿论文，形成基于方法的论文成果。
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 310万元 |  |  | 310万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术或装备节约成本 | 优 |  |  | 优 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | 2人 |  |  | 2人 |  | 8 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 8 | 6 | 与国家级单位在农产品质量与安全学科上的影响力仍有差距，仍需持续发力，提升进步向国内一流迈进
|  |  | 生态、环境改善 | 优 |  |  | 优 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、装备等产品使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 项目在持续开展中，部分技术产品尚在研发，将在项目持续支持下实现预期目标
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B32: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。