## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 草业花卉所分生物仪器设备购置
主管部门 |  | 科研处 |  |  |  |  | 实施单位 | 草业花卉所
项目负责人 |  | 阚海明 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503297/13426258979
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 457.7 | 457.7 | 456.66 | 10 |  |  |  | 99.77% | 9.9773
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 457.7 | 457.7 | 456.66 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，补充一批优质高效专业的仪器设备，提升研究所整体科研水平 | [5 empty] | 顺利完成了招标采购等环节，购置科研仪器14台，已顺利完成验收安转，并投入正常使用，显著改善了草花所检测设备过于陈旧的现状，提升了科研检测分析硬件配置水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 科研设备数量 | 14台 |  |  | 14台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 设备合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 采购完成率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提供仪器设备共享 | >200小时 |  |  | 80 |  | 10 | 6 | 正在逐步对外公开设备使用，将仪器上线可预约。设备安装后，正处于磨合期，人员设备正在逐步熟悉。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 试验检测效率 | 优 |  |  | 良 |  | 20 | 18 | 试验检测效率正在逐步提升，科研人员逐步熟悉新仪器使用。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度>90% |  |  | >90% |  | 10 | 8 | 对使用人员初步满意度调查显示部分科研人员使用不熟练，因设备为新购置，后续将加强使用人员培训及技能培训提高满章度
总分 | [8 empty] | 100 | 91.9773
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。