## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 京郊特色产业提升与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 秦向阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503776
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 320 | 320 | 320 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 320 | 320 | 320 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展蔬菜特色小镇、玉米制种特色小镇、延庆冬奥小镇苹果高效生产、有机蔬菜全产业链技术提升、杂交小麦技术集成创新基地及北京油鸡产业关键技术等特色产业科技支撑与集成示范。引进或示范新品种37个以上；完善栽培技术3项；形成配套技术规程4套；建成示范面积3300亩；培训指导23次以上，累积培训观摩400人次以上；建成3个有机蔬菜生产示范区，打造3个区域特色有机蔬菜品牌；特色产品溢价率达到15%以上。建成3个有机蔬菜生产示范区，打造3个区域特色有机蔬菜品牌，形成有特色的蔬菜小镇，产业和技术水平大幅提升，良种覆盖率100%。进一步夯实京郊特菜、优新果品、有机蔬菜、玉米制种、杂交小麦技术集成以及北京油鸡等京郊特色产业的基础，进一步延伸产业链。形成可复制、可推广的发展模式，为京郊、京津冀及全国农业特色产业发展提供指导和借鉴。 | [5 empty] | 开展蔬菜特色小镇、玉米制种特色小镇、延庆冬奥小镇苹果高效生产、有机蔬菜全产业链技术提升、杂交小麦技术集成创新基地及北京油鸡产业关键技术等特色产业科技支撑与集成示范。引进或示范新品种37个以上；完善栽培技术3项；形成配套技术规程4套；建成示范面积3300亩；培训指导23次以上，累积培训观摩400人次以上；建成3个有机蔬菜生产示范区，打造3个区域特色有机蔬菜品牌；特色产品溢价率达到15%以上。建成3个有机蔬菜生产示范区，打造3个区域特色有机蔬菜品牌，形成有特色的蔬菜小镇，产业和技术水平大幅提升，良种覆盖率100%。进一步夯实京郊特菜、优新果品、有机蔬菜、玉米制种、杂交小麦技术集成以及北京油鸡等京郊特色产业的基础，进一步延伸产业链。形成可复制、可推广的发展模式，为京郊、京津冀及全国农业特色产业发展提供指导和借鉴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 项目执行期内完成 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 技术培训 | ＝25次 |  |  | 200人次 |  | 2 | 2
|  |  | 示范推广新品种 | ＝37个 |  |  | 37个 |  | 2 | 2
|  |  | 示范推广新技术 | ＝10 个 |  |  | 10个 |  | 2 | 2
|  |  | 建立典型示范基地 | ＝3 个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 现场观摩 | ＝15次 |  |  | 15 |  | 2 | 2
|  |  | 技术培训人次 | ＝400人次 |  |  | 400人次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 培训合格率 | 良 |  |  | 良 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 优 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 按照计划完成年度指标 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 按照项目计划进度完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 产出成本控制在预算批复范围内 | 320万 |  |  | 320万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益15%以上 | 15% |  |  | 11.5% |  | 5 | 5
|  |  | 严格按照预算批复控制成本 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 3 | 指标设置不准确，应为成本指标
|  | 社会效益指标 | 增加就业率和促进农民增收 | 优 |  |  | 在京郊示范和推广2-3个高产抗逆杂交小麦新品种，新品种示范种植平均增产100斤/亩，每亩增收达到150元。 |  | 5 | 5
|  |  | 辐射带动1000亩 | 良 |  |  | 2023年9月-2023年12月，完成3个千亩示范方的建设，全面开展良种良法配套的规模化示范展示。 |  | 5 | 4 | 指标设置偏低
|  | 生态效益指标 | 示范区景观生态效果显著提升 | 优 |  |  | 通过推广小麦绿色丰产增效集成技术的应用，辐射带动2万亩种植，累节约灌溉用水100万m3 |  | 5 | 4 | 生态效益需要成果辐射应用陆续实现
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 学科影响力、竞争力提升 |  |  | 学科影响力、竞争力提升 |  | 5 | 4 | 品种推广应用在项目执行后需要陆续实现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术培训、技术指导满意 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 已开展技术培训，线上反馈较好，未形成文字材料
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B26: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。