## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 智慧农业技术集成和应用示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  | 郑文刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503590
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 180 | 180 | 180 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 180 | 180 | 180 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2023年）：开展草菇数字化生产技术、种鸡智能化养殖装备、智慧梨园等技术集成与应用场景搭建。打造食用菌新型生产管理云服务平台及配套移动端1套，示范草菇等品种的栽培环境及长势监测设备、环境调控设备15台（套）以上，实现园区温室集群的环境、农事作业集中管控。种蛋品质检测、鸡舍巡检等环节智能化装备的示范推广，示范推广种蛋品质检测装备1台，死鸡/低产鸡识别机器人1台，示范范围2栋鸡舍，开展培训或者观摩3次以上，为种鸡智能化养殖装备示范推广提供科技保障。创新开展梨园立体监测网络，实现梨园虫情、墒情、灾情和梨树长势的自动监测、智能诊断和应急预警；研究部署梨园宜机化智能装备5类以上，实现水肥精准投入、省时省力的喷药、割草、辅助采摘作业和碎枝等梨园农事现代作业，降低管理成本15%以上；搭建智慧梨园应用创新场景1套，开发智慧梨园指挥一张图和韩家铺管理服务小程序，观摩和培训人员100人次以上，提升金把梨品牌效益，打造北京智慧梨园典型示范窗口。根据设置总体目标，申请2023年建设经费为180万元，其中专用材料费68.31元、委托业务费45.8万元、科研类差旅费5.8万元、印刷费0.244万元，邮电费0.096万元，咨询费6.45万元、劳务费45万元、其他商品和服务8.3万元。 | [5 empty] | 团队对北京中菌菌业有限公司怀柔基地进行系统化升级：（1）示范环境生长等各类测控设备35台（套）以上，覆盖柔性日光温室、砖墙日光温室、爱尔兰式、集装箱式园区设施类型；（2）打造园区生产新型生产管理云平台及配套移动端1套，实现园区温室集群的环境、农事作业集中管控功能。通过技术示范，企业提产增效明显，节约用水15%以上，显著降低劳动强度，人工投入降低20%以上。通过技术交流、培训和现场观摩，累计培训基层技术人员及农民29人，培养学生1人。 1、种蛋多品质检测装备样机1台，蛋重、蛋形指数检测误差≤5%； 2、死鸡/低产鸡识别机器人样机1套，死鸡/低产鸡鸡笼识别准确率≥85%； 3、申报并授权发明专利1项，发表学术论文1篇。 围绕金把梨产业在认养管理的科学数据少、宜机化水平低和管理服务不实用不智能等问题，以北京梨产业提质增效为目标，基于农业物联网、人工智能等新一代信息技术，创新开展梨园立体监测网络、分享认养区部署水肥投入工程和割草打药等宜机化装备，开发智慧梨园指挥一张图和韩家铺管理服务小程序,实现梨园环境和梨树长势全方位监测和诊断预警、水肥药精准投入、省时省力宜机化作业以及指挥决策等功能，在大兴区韩家铺村搭建智慧梨园应用场景，通过可复制应用场景模式的示范和推广，促进京郊梨产业结构调整和生产方式转变，从而打造北京智慧梨园示范窗口。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 集成研制梨园物联网采集监测网络 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请数量 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 研发韩家铺梨园服务小程序 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 形成智慧梨园指挥决策一张图 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 软件著作权 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 开发示范产品数 | ≥3台套 |  |  | 3台套 |  | 1 | 1
|  |  | 集成研制梨园宜机化智能装备 | ≥5套 |  |  | 5套 |  | 1 | 1
|  |  | 种蛋品质检测装备 | 1台 |  |  | 1台 |  | 1 | 1
|  |  | 死鸡/低产鸡识别机器人 | 1套 |  |  | 1套 |  | 1 | 1
|  |  | 专利申请 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 搭建智慧梨园应用场景 | 1个（套） |  |  | 1个（套） |  | 3 | 3
|  |  | 新产品示范规模 | ≥15台 |  |  | 15台 |  | 3 | 3
|  |  | 死鸡/低产鸡鸡笼识别准确率 | ≥85% |  |  | 85% |  | 3 | 3
|  |  | 蛋形指数检测误差 | ≤5% |  |  | 5% |  | 2 | 2
|  |  | 新技术提质增效幅度 | ≥5% |  |  | 5% |  | 2 | 2
|  |  | 蛋重检测误差 | ≤5% |  |  | 5% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 计划实际验收会时间安排在2024年5月
|  | 成本指标（10分） | 专用材料费、委托业务费、劳务费、专家咨询费等 | ≤180万元 |  |  | 180万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术增收 | ≥3万元 |  |  | 3万元 |  | 3 | 3
|  |  | 管理成本下降 | ≥15% |  |  | 15% |  | 3 | 3
|  |  | 新技术节约成本 | ≥3万元 |  |  | 3万元 |  | 3 | 2 | 通过技术投入，年省工67个，以5000元月工资计算，节约1.1万元；节约用水15%以上，约节约电费0.2万元，累计1.3万元
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥1人数 |  |  | 1人数 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培育 | ≥1人数 |  |  | 1人数 |  | 3 | 3
|  |  | 显著降低果园管理的劳动强度 | ≥20% |  |  | 20% |  | 3 | 3
|  |  | 培训/观摩 | ≥3次 |  |  | 3次 |  | 3 | 3
|  |  | 养殖场认可度 | ≥85% |  |  | 80% |  | 3 | 2 | 后续加强装备及相关技术的宣传，进一步开展示范推广
|  | 生态效益指标 | 减少药肥污染 | ≤15% |  |  | 10% |  | 3 | 2 | 树冠大且树冠距地面较近，部分农机不能正常使用
|  | 可持续影响指标 | 实现农业可持续发展 | 好 |  |  | 好 |  | 3 | 2 | 指标未能量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |  |  | 85% |  | 10 | 7 | 暂未开展使用满意度调查与满意度分析
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。