## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 杂交小麦育种站考种室建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 刘书超 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503104
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 78.0812 | 78.0812 | 78.006 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.9904
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 78.0812 | 78.0812 | 78.006 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在邓州杂交小麦育种站完成种子准备室、挂藏室和存储室以及存储架等考种设施设备建设，保障杂交小麦育种材料调查入库等科研需求，提高育种效率。 | [5 empty] | 全部按时完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | 617.31平方米 |  |  | 617.31平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 5处 |  |  | 5处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成项目前期手续 | 3月前 |  |  | 3月 |  | 3 | 2 | 提高实效性
|  |  | 完成项目招投标 | 5月前 |  |  | 5月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成考种室建设 | 11月前 |  |  | 11月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高服务科研能力 | 优 |  |  | 优 |  | 30 | 28 | 提高科研保障效能
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 进一步加强与职工沟通
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9904
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。