## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-产业经济与政策创新团队2023年建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 龚晶 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503174
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 210 | 210 | 194.11 | 10 |  |  |  | 92.43% | 9.2433
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 210 | 210 | 194.11 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，团队继续围绕“五个一”的发展格局积极谋划推进工作，与产业技术创新团队相互协同，聚焦农业产业发展热点难点问题，开展专题和综合研究，形成产业发展研究报告，支撑政府决策支撑，满足产业发展需求；搭建创新团队资源共享平台，完善团队建设与管理长效机制，强化团队合作意识，加大宣传力度，彰显团队显示度。 | [5 empty] | 2023年，团队围绕“五个一”的发展格局积极谋划推进各项工作，聚焦农业产业发展热点难点问题，开展专题和综合研究，支撑政府决策，满足产业发展需求，完善团队建设与管理长效机制，强化团队合作意识，加大宣传力度，彰显团队显示度，全面完成了任务书考核指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 2023年度农业各产业发展研究报告 | ≥7篇 |  |  | 完成7篇产业发展报告 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 2023年北京市农业产业发展形势分析报告 | ≥1篇 |  |  | 完成农业产业发展形势报告1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 2023年专题调研报告 | ≥1篇 |  |  | 完成《科技项目管理专业机构现状与运行调研报告》 |  | 2 | 2
|  |  | 2023年农业科技情报研究报告 | ≥1篇 |  |  | 完成《2022年度农业资源与环境领域发展态势及研究热点》报告1份 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 农业产业发展相关政策建议 | ≥7项 |  |  | 提交相关政策建议11篇并获得批示 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成学术研究论文 | ≥7篇 |  |  | 发表学术论文9篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 报送成果简报 | ≥8条 |  |  | 10 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 开展团队学术合作交流活动 | ≥8次 |  |  | 开展团队内部交流8次 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 更新产业数据库 | ≥1套 |  |  | 完成产业数据库的更新 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 专题调研报告质量 | 优 |  |  | 团队排名第6 |  | 5 | 4 | 将进一步提升调研报告质量。
|  |  | 2023年度农业产业发展形势分析报告质量 | 优 |  |  | 团队排第6 |  | 5 | 4 | 将进一步提升调研报告质量。
|  |  | 提交政策建议质量 | 优 |  |  | 多次获得省部级领导批示 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 开展京郊实地调研 | ≥100人天 |  |  | 千余份调查问卷 |  | 5 | 5
|  |  | 工作总结 | ≤30天 |  |  | 20 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | ≤210万 |  |  | 194.11万 |  | 10 | 9 | 粮食作物岗位与景观休闲岗位专家部分经费结余，已于2024年4月支出完毕。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 研究成果在经济效益方面的参考价值 | 良 |  |  | 有利于北京市农业产业经济发展 |  | 10 | 9 | 具体经济效益难以估算。
|  | 社会效益指标 | 研究成果在社会效益方面的参考价值 | 良 |  |  | 有利于推进北京市乡村振兴 |  | 5 | 4 | 具体社会效益难以估算。
|  | 生态效益指标 | 研究成果在生态效益方面的参考价值 | 良 |  |  | 有利于推进北京农业绿色发展 |  | 5 | 4 | 具体生态效益难以估算。
|  | 可持续影响指标 | 研究成果的决策支撑作用 | 良 |  |  | 为政府相关部门决策提供支撑 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范户满意度 | ≥85% |  |  | 为农户和经营主体提供技术支撑和决策参考 |  | 10 | 7 | 未开展满意度调查，但批示文件中有所体现。
总分 | [8 empty] | 100 | 90.2433
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。