## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设水产健康养殖技术创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 罗琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 67588781
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 220 | 220 | 219.6153 | 10 |  |  |  | 99.83% | 9.9825
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 220 | 220 | 219.6153 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以北京市重要经济鱼类鲑鳟鱼、鲟鱼和观赏鱼在养殖过程中面临的主要实际问题为研究目标开展技术创新研究：开展IHNV核酸类疫苗不同制备工艺的研究并对制备出的多种核酸类疫苗的免疫效果进行评价；菌蜕疫苗完成完成生产与检验用菌种的研究、部分实验室产品的安全性研究；系统探究不同蚕豆水平对罗非鱼肉质的影响及可能的作用机制；通过研究各生长阶段锦鲤肠道菌群、代谢产物和免疫调控的变化规律，探究锦鲤肠道核心菌群和关键代谢产物及其免疫调控机制；渔菜共生的研究将集成水质调控和鱼类健康养殖技术方案，实现绿色种养共生系统的稳定运转；探究白藜芦醇对鲟鱼腐败菌维氏气单胞菌群体感应信号分子产生的影响以及其对菌株LuxI/R调节子基因表达和蛋白结构相互作用的影响；制备具有降血糖功效的鲟鱼骨酶解物一种，评价其对Ⅱ型糖尿病小鼠的降血糖效果并探究其降糖机理；以鲟鱼、鲑鳟鱼为研究对象，选取体色、体长、体宽作为主要表型数据监测指标，从其体色的外源影响因素，体长、体宽非接触式检测方法量等方面开展定性与定量研究，实现鲟鱼2项表型生理参数的智能化采集；开展池塘生态循环系统的优化设计、流态聚污与系统构建工作，集成一套现代的绿色生态循环高效养殖技术体系；开展高水位条件下密云水库理化因子、微生物、浮游植物、浮游动物、底栖动物等水生态环境研究，评估密云水库在现有水量条件下的渔产潜力，提出对应的增殖放流技术方案，指导水库增殖放流和捕捞工作。 | [5 empty] | IHNV核酸类疫苗已能进行批量生产；通过注射法免疫虹鳟鱼，IHNV DNA质粒疫苗和PCR产物核酸类疫苗的相对免疫保护率分别为87.59%和88.68%。维氏气单胞菌菌蜕疫苗部分已建立纯培养、观察、PCR扩增测序等一系列强毒株纯净度的判定方法；完成了实验室产品试制，以给安全性试验提供菌蜕产品；已完成连续14天的鱼体血液的菌体检测、各组织的菌和质粒的基因检测、各组织的病理学检测等在内的安全性试验。罗非鱼肉质脆化专用饲料研究方面：完成了可用于罗非鱼肉质脆化饲料的筛选工作，饲料饲喂罗非鱼8周时，其肉质中硬度已显著性增加；饲喂16周时，罗非鱼肉质的硬度、弹性、胶黏性、咀嚼性、剪切力及胶原蛋白含量明显增加，且不影响肉质中鲜味氨基酸及18中氨基酸含量。针对锦鲤肠道菌群组成和肠道免疫基因表达量的研究表明不同生长阶段锦鲤肠道菌群多样性以及肠道免疫基因表达量存在显著差异。应用皮尔森相关性分析研究了与免疫调控功能密切相关的核心菌群，为后续开发饲用微生物制剂提供参考。首次从鱼菜共生系统的养殖水体和根际微生物中分离筛选到具有较高解磷能力的解磷细菌2株，使用该种养系统，总氮去除率达到53%，从而为后期鱼菜系统中不溶磷的高效吸收利用奠定理论基础。确定了白藜芦醇抑制鲟鱼腐败菌的最小抑菌浓度范围；对II型糖尿病小鼠灌胃鲟鱼骨降血糖肽可显著降低糖尿病小鼠的血糖含量；根据退化函数实现活鱼目标空间谱反演进行鲟鱼表型测量与分析；成功研发设计了基于无线网络的鲟鱼、鲑鳟鱼室内养殖环境自动测控系统。明确了密云水库浮游植物、浮游动物和底栖动物的种类、数量和生物量与多样性指数；查清了浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局、其迁移规律及其与环境变化的响应关系；评估出了目前高水位下密云水库水体能支撑的鱼产力及其健康状况；利用现代回声探测器探测出水库中鱼类时空分布特征及现有鱼类资源量，可指导水库增殖旅游和捕捞工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发新技术 | 1个 |  |  | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新方法 | 1个 |  |  | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请 | 3项 |  |  | 3项 |  | 3 | 3 | 结题报告里有5项已获专利，为2023年度获得，并非申请，故未记入专利申请数
|  |  | 技术报告 | ≥4篇 |  |  | 6篇 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | ≥3篇 |  |  | 6篇 |  | 3 | 3 | （6-3）/3*100*＝100%
|  | 质量指标 （15分） | 高质量学术报告 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 新技术1提质增效幅度 | ≥75% |  |  | ≥87.59% |  | 5 | 5
|  |  | 新技术2提质增效幅度 | ≥51% |  |  | 53% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 良 |  |  | 该项目为2023-2025年三年期，于2024年1月提交了年度进展报告，农科院科研处审核通过并将按计划拨付2024年度项目经费。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 220万元 |  |  | 219.6153 |  | 10 | 9.98
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术增收 | ≥10% |  |  | 0 |  | 5 | 0 | 2023年度专利未形成产品，计划2024年进行产品转化
|  | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥5人 |  |  | 4人 |  | 5 | 4 | 按照实际完成情况得分
|  |  | 人才培育 | ≥1名 |  |  | 1名 |  | 5 | 5
|  |  | 社会影响力、农民认可度 | 良 |  |  | 通过肠道菌群与免疫调节的关系研究和渔菜共生微生态系统的研究发现新的益生菌或益生元，是为养殖动物和养殖水体生物调控技术和鱼类健康养殖技术的推广应用提供技术支撑；开发水产品储运过程中的新型防腐保鲜剂和保鲜方法，将有助于提升储运经济效益，减少损耗，提升品质，促进水产品销售域拓展和传统冷链升级。 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | /
|  | 可持续影响指标 | 节水节肥节药 | 零排放 |  |  | 本项目中疫苗的研发是取代抗生素最有效的方法，可极大缓解水产养殖乱用药和滥用药的问题，尽管目前还没在形成产品，但应用前景广阔；集成肠道微生物和水质调控鱼类绿色种养方案，可减少50%的药物的使用，且鱼菜共生系统可做到零排放。 |  | 5 | 5
|  |  | 学科影响力、竞争力提升 | 定性 |  |  | 项目组一人在学术会议上的报告获一等奖；一人晋升副高 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 优 |  | 10 | 5 | 方法和技术使用者均表示满意，但未进行问卷调查
总分 | [8 empty] | 100 | 88.9625
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。

## Sheet1
以北京市重要经济鱼类鲑鳟鱼、鲟鱼和观赏鱼在养殖过程中面临的主要实际问题为研究目标开展技术创新研究：开展IHNV核酸类疫苗不同制备工艺的研究并对制备出的多种核酸类疫苗的免疫效果进行评价；菌蜕疫苗完成完成生产与检验用菌种的研究、部分实验室产品的安全性研究；系统探究不同蚕豆水平对罗非鱼肉质的影响及可能的作用机制；通过研究各生长阶段锦鲤肠道菌群、代谢产物和免疫调控的变化规律，探究锦鲤肠道核心菌群和关键代谢产物及其免疫调控机制；渔菜共生的研究将集成水质调控和鱼类健康养殖技术方案，实现绿色种养共生系统的稳定运转；探究白藜芦醇对鲟鱼腐败菌维氏气单胞菌群体感应信号分子产生的影响以及其对菌株LuxI/R调节子基因表达和蛋白结构相互作用的影响；制备具有降血糖功效的鲟鱼骨酶解物一种，评价其对Ⅱ型糖尿病小鼠的降血糖效果并探究其降糖机理；以鲟鱼、鲑鳟鱼为研究对象，选取体色、体长、体宽作为主要表型数据监测指标，从其体色的外源影响因素，体长、体宽非接触式检测方法量等方面开展定性与定量研究，实现鲟鱼2项表型生理参数的智能化采集；开展池塘生态循环系统的优化设计、流态聚污与系统构建工作，集成一套现代的绿色生态循环高效养殖技术体系；开展高水位条件下密云水库理化因子、微生物、浮游植物、浮游动物、底栖动物等水生态环境研究，评估密云水库在现有水量条件下的渔产潜力，提出对应的增殖放流技术方案，指导水库增殖放流和捕捞工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥ | 3 | 篇
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请 | ＝ | 3 | 项
| 产出指标 | 数量指标 | 研发新技术 | ＝ | 1 | 个
| 产出指标 | 数量指标 | 研发新方法 | ＝ | 1 | 个
| 产出指标 | 数量指标 | 技术报告 | ≥ | 4 | 篇
| 产出指标 | 质量指标 | 高质量学术报告 | ≥ | 1 | 次
| 产出指标 | 质量指标 | 新技术1提质增效幅度 | ≥ | 75 | %
| 产出指标 | 质量指标 | 新技术2提质增效幅度 | ≥ | 51 | %
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期内完成度 | 定性 | 良
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培育 | ≥ | 1 | 个
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 定性 | 良
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养研究生 | ≥ | 5 | 个
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术增收 | ≥ | 10 | %
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水节肥节药 | 定性 | 零排放
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 定性 | 良
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目核定经费 | ＝ | 220 | 万元
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥ | 90 | %