## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 林果提质增效技术创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 张军科 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82593624
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 600 | 600 | 600 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 600 | 600 | 600 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发表论文60篇（其中SCI或EI论文10篇）；引进（创制）林果育种新材料250份，登记（审认定、保护）林果新品种5个；申报专利8项；获得授权专利5项，申请基因登记5项，举办30人以上高质量学术报告3次，实现市场化转移转化林果新品种（技术、专利）收入150万元，实现技术服务收入100万元。 | [5 empty] | 发表论文60篇（其中SCI或EI论文15篇）；引进（创制）林果育种新材料169份，登记（审认定、保护）林果新品种5个；申报专利2项；获得授权专利5项，申请基因登记6项，举办30人以上高质量学术报告4次，实现市场化转移转化林果新品种（技术、专利）收入200万元，实现技术服务收入102.1万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | 60篇 |  |  | 60篇 |  | 2 | 2
|  |  | 其中发表SCI、EI论文 | 10篇 |  |  | 第一单位15篇 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | 250份 |  |  | 169份 |  | 2 | 1.3 | 本年度收集资源143份，筛选优异资源26份，未能完成指标，今后将进一步提高科研创新能力
|  |  | 新品种选育 | 5个 |  |  | 5个 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | 8项 |  |  | 2项 |  | 2 | 0.5 | 本年度工作重点在分子试验，专利申请的指标未完成，今后将进一步提高科研创新水平
|  |  | 专利授权 | 5项 |  |  | 5项 |  | 2 | 2
|  |  | 基因登记 | 5项 |  |  | 6项 |  | 1 | 1
|  |  | 高质量学术报告 | 3次 |  |  | 4次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 高质量学术报告规模（人数） | 30人次 |  |  | 30人次 |  | 7 | 7
|  |  | 作物优异资源或材料较对照改进 | 5% |  |  | 樱桃‘京樱3号’单果重比亲本提高30%；杏‘京绯红’可溶性固形物比亲本提高17%；板栗'早栗6号'比一般品种提早成熟10-15天。 |  | 8 | 6 | 5个新品种中有3个与对照在定量指标上有明显改进；另外2个新品种定性指标的特点突出，无法定量比对。今后将进一步提高科研创新水平
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 良 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 部分指标未完成
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 600万元 |  |  | 600万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种增收 | 150万元 |  |  | 200万 |  | 7 | 7
|  | 经济效益指标 | 新技术增收 | 100万元 |  |  | 102.1万元 |  | 8 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 良 |  |  | 良 |  | 15 | 13 | 承担省部级项目33项，其中国家基金11项（新上3项），今后将进一步提高竞争力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.8
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。