## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 鲟鱼基因组选择育种平台设备购置及养殖环境检测仪器升级改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 胡红霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67583152
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 452.7006 | 436.7966 | 436.6466 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9966
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 436.7966 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、鲟鱼选育及种质鉴定平台建设新增购置仪器1台； 2、安捷伦GC-MS 7890气相色谱仪维修改造升级1套； 3、鲟鱼基因组组装及遗传评估计算平台开发新增购置高性能数据处理器1套。 | [5 empty] | 1、购置高性能服务器一套，用于满足鲟鱼基因组重测序等组学数据快速分析； 2、购置自动化移液工作站一套，用于满足实验室构建鲟鱼参考群体基因组数据库所需的大群体核酸提取工作，提高鲟鱼育种效率； 3、完成对现有气相色谱/质谱联用Agilent 7890A/5975C进行维修升级改造，满足相关温室气体排放量的检测任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 鲟鱼选育及种质鉴定平台建设新增购置仪器 | =1台 |  |  | 1台 |  | 5 | 5
|  |  | 安捷伦GC-MS 7890气相色谱仪维修改造升级 | =1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 鲟鱼基因组组装及遗传评估计算平台开发新增购置高性能数据处理器 | =1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 设备质量 | ≥95% |  |  | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | ≤4月 |  |  | 4月 |  | 2 | 2
|  |  | 采购时间 | ≤6月 |  |  | 5月-8月 |  | 2 | 1 | 自动化移液工作站采购采购时间晚于6月
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤9月 |  |  | 11月 |  | 3 | 1 | 自动化移液工作站于11月采购购到位、 高性能数据处理器10月采购到位
|  |  | 验收时间 | ≤10月 |  |  | 12月 |  | 3 | 1 | 自动化移液工作站12月份入库、 高性能数据处理器12月份入库
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤436.7966万元 |  |  | 436.6466万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实现数据分析平台 | =1套 |  |  | 1套 |  | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 提供检测技术服务 | ≥3万元 |  |  | 87.45万元 |  | 8 | 5.6
|  |  | 保障养殖系统温室气体测定工作的有序开展，“双碳”任务有效落实 | ≥85% |  |  | 85% |  | 8 | 6
|  | 可持续影响指标 | 公共服务 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 97.2% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 90.6
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。