## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 蔬菜所人工气候室购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 郭宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503017
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 176.3481 | 176.3481 | 176 | 10 |  |  |  | 99.8% | 9.9803
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 176.3481 | 176.3481 | 176 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 配合蔬菜生物育种重点实验室建设和项目开展，购买建造四间现代化环境可控人工气候室，保障相关研究室科研工作的顺利开展，为蔬菜生物育种提供新理论、新技术和新成果。 | [5 empty] | 建造了六间现代化环境可控人工气候室，总面积75平米。保障了相关研究室科研工作的顺利开展，为蔬菜生物育种提供新理论、新技术和新成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术报告 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 7
|  |  | 种质材料创新 | 3 |  |  | 3 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 新技术提质增效幅度提升 |  |  | 新技术提质增效效果显著 |  | 15 | 14 | 很难定量定性评估
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 2023年12月完成 |  |  | 2023年12月完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 176.3481万元 |  |  | 176万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 得到提升 | 学科影响力、竞争力提升 |  |  | 得到提升 |  | 30 | 25 | 效益在后续工作中得到体现
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 得到提升 | 品种、技术、产品使用者满意度 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 9 | 在后续工作中得到体现
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9803
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J31: user: 总分值100分