## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 装备中心农业科研试验用地条件支撑项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心（北京农业智能装备技术研究中心）
项目负责人 |  | 郭瑞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911191810
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 342 | 342 | 342 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 342 | 342 | 342 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目为精准农业和智能装备技术在北京都市型现代农业生产中的实际应用起到直观的示范带动效果，为精准农业技术的发展应用提供一个示范与合作交流的载体。 | [5 empty] | 本项目为精准农业和智能装备技术在北京都市型现代农业生产中的实际应用起到直观的示范带动效果，为精准农业技术的发展应用提供一个示范与合作交流的载体。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基地位于北京市昌平区小汤山镇，共计2280亩试验田。 | 2280亩 |  |  | 基地位于北京市昌平区小汤山镇，共计2280亩试验田。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 从事精准农业和农业智能装备技术研究开发和应用示范，开展试验示范1800亩 | 优良中低差 |  |  | 项目质量按照计划严格执行 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 严格按照进度支付地租费 | 12月前完成 |  |  | 12月前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算控制成本。 | 342万元 |  |  | 严格按照预算成本实施，无调整 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 1、开展精准农业技术培训200人次； 2、接待国内外参观访问人员1000人次以上。 | 得到提升 |  |  | 1、开展精准农业技术培训500人次； 2、接待国内外参观访问人员2191人次。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续为精准农业技术的发展应用提供一个示范与合作交流的载体 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 15 | 13 | 指标不够量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期服务对象满意度达90%以上 | ≥90% |  |  | 90 |  | 10 | 8 | 满意度调查资料不够充分
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。