## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 生鲜农产品贮运加工品质调控技术及机理研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 王宝刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82596228
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、 阐明生鲜农产品加工、采后贮运过程中品质劣变的生物学基础，提出相应的保质减损控制技术3项 。 2 、阐明果品、蔬菜、食用菌等鲜活农产品生物活性物质及其加工过程中的变化规律与互作机制1-2项。 3、 发表论文3-5篇。 4 、申请专利1项。 5 、培训各类技术人员50人次以上。 | [5 empty] | 1、建立净菜韭菜风味品质劣变调控技术1套；优化出1种钙离子改善番茄酱质构稳定性的作用条件；完成涵盖蔬菜（黄瓜，番茄，韭菜，洋葱，食用菌等），水果（苹果，梨，草莓，桃等），鲜花（紫薇，菊花，芍药等）等超过10种植物的挥发性组分指纹图谱库。 2、筛选并明确了具有抑菌活性的2种微生物源VOCs，2种较强抑菌活性植物源物质，并进行复配增强了抑菌效果；完成了生物源抑菌活性物质对灰霉菌作用机理的解析。 3、发表论文4篇。 4、申请专利4项，授权1项。 5、开展技术培训2次，累计培训技术人员60人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 技术机理阐明 | 阐明果品、蔬菜、食用菌等鲜活农产品生物活性物质及其加工过程中的变化规律与互作机制1-2项 |  |  | 筛选并明确了具有抑菌活性的2种微生物源VOCs，2种较强抑菌活性植物源物质，并进行复配增强了抑菌效果；完成了生物源抑菌活性物质对灰霉菌作用机理的解析 |  | 5 | 5
|  |  | 发表学术论文 | 发表论文3-5篇 |  |  | 发表论文4篇 |  | 5 | 5
|  |  | 技术报告 | 技术报告1份 |  |  | 技术报告4份 |  | 3 | 3
|  |  | 专利申请 | 申请专利1项 |  |  | 申请专利4项，授权1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 新技术有效控制蔬菜贮运品质劣变 | 阐明生鲜农产品加工、采后贮运过程中品质劣变的生物学基础，提出相应的保质减损控制技术3项 |  |  | 建立净菜韭菜风味品质劣变调控技术1套；优化出1种钙离子改善番茄酱质构稳定性的作用条件；完成涵盖蔬菜（黄瓜，番茄，韭菜，洋葱，食用菌等），水果（苹果，梨，草莓，桃等），鲜花（紫薇，菊花，芍药等）等超过10种植物的挥发性组分指纹图谱库 |  | 15 | 14 | 指标设置不清晰
|  | 时效指标 （10分） | 项目实施时间计划 | 2023年完成上述所有绩效考核指标 |  |  | 超额完成年度绩效考核指标，保障工作顺利开展。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 课题经费50万元，严格按照预算执行 |  |  | 按预算100%执行完毕 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 培训、服务对象数量 | 培训各类技术人员50人次以上 |  |  | 开展技术培训2次，累计培训技术人员60人次 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 提升我院农产品加工理论基础研究和科技宣传推广能力 |  |  | 在人民日报、北京市科协、劳动日报等开展媒体宣传6次，提升了我院农产品加工学科在社会各界的影响力与竞争力。 |  | 15 | 14 | 指标设置不清晰
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 农户、合作社、企业等服务对象满意度 | 对培训对象和科研成果进行满意度调查和工作总结 |  |  | 完成了满意度调查 |  | 10 | 7 | 满意度调查不够全面
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。