## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 现代农业产业技术体系北京市生态循环低碳发展创新团队建设
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503733
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 500 | 500 | 459.91 | 10 |  |  |  | 91.98% | 9.1982
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 | 500 | 459.91 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发和筛选出微生物菌肥和植物源等杀虫杀菌剂3种，控害效率70%以上；研发有机蔬菜肥水优化管理技术1项，降低每亩地肥料投入比10%；研发废弃物资源化技术2项，高效利用设备2项，开展2项技术示范；建立北京市有机生产技术数据库1套；发表文章10篇，完成申请专利2项。 | [5 empty] | 形成、优化蔬果病虫防控技术及有机肥水管理技术10项，开发、构建新型纳米助剂植物源药剂复合体3种，研制农药助剂2种，登记微生物菌肥1个；研发、提升有机废弃物高效转化利用新技术4项，开发新设备4项，研发尿素缓释肥1种，筛选获取高效油脂降解菌1株；配合技术研发成果，建立示范基地（点）16个，进行产品技术示范62次，示范面积达2324.8亩；建立有机植保投入品安全性评价方法及推荐清单1项，初步构建了京郊农村易腐垃圾及发酵产物特性数据库与信息平台1个，微生物资源库1个；发表文章26篇，撰写专著3部，授权软著1项，申请专利5项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发和筛选微生物菌肥和植物源等杀虫杀菌剂 | 3种 |  |  | 研发和筛选微生物菌肥及植物源药剂共4种 |  | 2 | 2
|  |  | 研发废弃物资源化技术 | 2项 |  |  | 研发、提升有机废弃物高效转化利用新技术4项 |  | 2 | 2
|  |  | 研发废弃物高效利用设备 | 2项 |  |  | 研发有机废弃物高效转化利用设备4项 |  | 2 | 2
|  |  | 有机蔬菜肥水优化管理技术 | 1项 |  |  | 形成有机肥水优化管理技术2项 |  | 2 | 2
|  |  | 建立北京市有机生产技术数据库 | 1套 |  |  | 建立有机植保投入品安全性评价方法及推荐清单数据库 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 技术示范 | 2项 |  |  | 开展技术示范不少于2项 |  | 2 | 2
|  |  | 核心期刊以上论文 | 10篇 |  |  | 26篇 |  | 1 | 1
|  |  | 专利 | 2项 |  |  | 5项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 微生物菌肥和植物源等杀虫杀菌剂的控害效率 | 70% |  |  | 植物源杀虫杀菌剂防效≥70% |  | 7 | 7
|  |  | 降低每亩地肥料投入比 | 10% |  |  | 减少肥料投入量10% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 完成年度目标时间 | 12月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算经费 | 500万元 |  |  | 459.91万元 |  | 10 | 9 | 部分岗位专家经费没有在年底前清零
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 高质量农产品溢价，促进经济效益提升 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 3 | 项目实施起到了一定的效益，需要进一步建立“5菜5果”的生态循环模式。
|  | 社会效益指标 | 农产品品质提高，促进人民生活水平提升 | 优 |  |  | 优 |  | 6 | 5
|  | 生态效益指标 | 农业废弃物循环利用，促进农业农村低碳绿色发展 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 有机循环农业生态系统内部物质和能量实现自我循环和自我调节，促进生态环境的可持续发展。 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范基地对示范产品或技术的满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 示范结果良好，需继续提升服务质量
总分 | [8 empty] | 100 | 90.1982
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。