## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设特色作物与微生物资源保存、评价与创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王旭明 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 160 | 160 | 160 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 160 | 160 | 160 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的实施将提高对大麦、谷子种质资源的认识水平，促成与上下游及不同科研项目的合作，利用全面、系统性的研究方案，解决科研难题，得到可靠、实用的大麦、谷子育种成果，实现科研成果产业化；能够完善市级农业环境微生物种质资源库，获得一批优质农业环境微生物种质资源，在大分子化合物降解、病原微生物拮抗、作物促生长等方向具有良好应用前景，促进首都农业可持续健康发展，具有明显的社会效益和生态效益。2023年目标：1、建成农业环境微生物高效筛选平台1个，筛选通量达到300菌株/类样本；收集并鉴定农业环境微生物资源达2000株以上；2、开展多抗优异资源Ci980无缺口(gap-free)参考基因组建库、测序及分析，构建1313份资源的谷子DNA资源库；开展千粒重等表型精准鉴定。3、收集亚洲西南部及我国青海、甘肃等地大麦属野生资源100份，收集栽培大麦，尤其是京津冀地区栽培大麦种质资源100份；建立大麦属野生资源的组织培养保存体系；4、申请相关专利1项，发表论文2篇。 | [5 empty] | 1、建成农业环境微生物高效筛选平台1个，筛选通量达到300菌株/类样本；2、收集并鉴定农业环境微生物资源达2300株；3、申请相关专利1项，发表中文核心论文2篇。 1.收集到亚洲西南部包括伊朗、以色列及我国西藏、青海、甘肃、新疆等地大麦属野生资源共计103份； 2.收集到分布或曾经分布于北京、河北天津等地区栽培大麦种质资源100份； 3.初步建立了野大麦、布顿等大麦属野生资源的组织培养保存体系。 1. 1个库容不低于1313份资源的谷子DNA资源库。 2. 1313份资源的千粒重等籽粒表型数据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 专利申请 | 1项 |  |  | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 研发新技术 | 1种 |  |  | 1种 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ≥2125份 |  |  | 2125份 |  | 3 | 3
|  |  | 种质资源收集 | ≥2300份 |  |  | 2300份 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥300株 |  |  | 300株 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 160万元 |  |  | 160万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 新方法节能降耗减排 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 后续效益进一步体现；进一步强化成果显示度
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 生态、环境改善 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 有利于生态和环境改善的品种数量有限，后期多收集能改善环境的种质资源
|  |  | 学科影响力、竞争力提升 | 好 |  |  | 好 |  | 10 | 9 | 发表文章数目少，后期多发表文章，提高学科影响力
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | 80% |  |  | 75% |  | 10 | 8 | 三年课题项目，今年是第一年，仍在研发阶段，尚未投入使用
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B27: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。