## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 畜禽多光谱数据表型获取与机器人转运平台构建
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备工程技术研究中心
项目负责人 |  | 李斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51502291
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 120.3 | 120.3 | 120 | 10 |  |  |  | 99.75% | 9.9751
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120.3 | 120.3 | 120 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过近、中、远红外波段光谱相机、多轴传动机械臂、高精度导航机器人底盘、畜禽表型数据计算分析平台等设备的购置推动构建畜禽多光谱数据表型获取与机器人转运平台研发进度，构建畜禽生理、生长、生态评价模型及精细化分栏转运平台，在一定程度上改善畜禽养殖企业管理水平，符合国家和北京市农业科研和生产发展政策。 | [5 empty] | 通过近、中、远红外波段光谱相机、多轴传动机械臂、高精度导航机器人底盘、畜禽表型数据计算分析平台等设备的购置推动构建畜禽多光谱数据表型获取与机器人转运平台研发进度，构建畜禽生理、生长、生态评价模型及精细化分栏转运平台，在一定程度上改善畜禽养殖企业管理水平，符合国家和北京市农业科研和生产发展政策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发新技术 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 调研报告、技术报告 | ≥1篇 |  |  | 1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 专利申请 | ≥2个 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 专利授权 | ≥1个 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 软件著作权 | ≥2个 |  |  | 2篇 |  | 1 | 1
|  |  | 数据库建设 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 修订、制定国家、行业、地方、企业、团体标准 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | ≥20% |  |  | 10% |  | 15 | 14 | 数据采集过程中的误差或噪音，导致数据质量不佳。改进措施包括优化数据采集设备、提高数据处理算法的鲁棒性等。
时效指标 （10分）
|  |  | 项目执行期内完成度 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | ≤128万 |  |  | 120.3万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 农民对于新技术的认知程度可能不够，导致对新技术的接受度不高。改进措施包括加强对新技术的宣传和培训，提高农民对新技术的认知和理解。
|  |  | 人才培育 | ≥2人 |  |  | 2人 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 指标可衡量性不足
|  |  | 生态、环境改善 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 4 | 指标可衡量性不足
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术使用者满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 补满意度说明
总分 | [8 empty] | 100 | 93.9751
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。