## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 种业创新工程种质资源鉴定、利用与核心技术攻关
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 吴洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 485 | 485 | 485 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 485 | 485 | 485 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》(京政发〔2016〕44号)文件精神，开展林果种质资源收集评价创新，达到如下目标： 项目预期目标：（1）收集山楂和枣资源50份；综合评价80份，从中筛选出优异资源2-3份；挖掘调控果实糖、酸、质地等重要品质性状形成的功能基因2-3个。配置杂交组合2-3个，培育杂交及实生后代苗1000株；申请植物新品种权保护2个；制订技术规程1个；发表论文2-3篇。（2）申报植物新品种权1个（新品种选育）；确定2个基因的基因功能（基因功能验证）；采集和积累北京典型景观树种BVOCs基础数据 5000个（数据库建设）；北京地区6种经济林树种释放挥发性有机物（BVOCs）动态变化特征研究报告1 份（技术报告）；发表论文2-4篇（发表学术论文）；培养硕士研究生2名（培养研究生）。（3）持续搜集狼尾草、柳枝稷、芦竹等高大禾草种质资源，建立种质资源圃，系统评价其生物生态学习性与综合利用价值，筛选、创制抗逆性更强的高大禾草新种质，挖掘高大禾草在畜禽粪污资源化利用与种养结合循环农业中的应用潜力；研究解析高大禾草种养结合循环农业生态学过程，优化关键技术参数，集成由种苗高效繁育与生态种植构成的种养结合循环利用技术。（4）对鉴定出的20余份优质种质资源根据不同类型和用途开展种质扩增。继续收集20份以上优新种质，以扩充种质资源。通过单倍体诱导育种技术获得DH系200份。申报植物新品种权1-2项。（5）生菜种质资源在原有的基础上增加10份；扩繁目前收集的生菜种质资源中种子量较少的300份；继续对目前收集的生菜种质资源进行评价（性状记录5个）；进行30组杂交实验，并对杂交的材料进行筛选，进行植物新品种测试2个；完善生菜种质资源的电子化和信息化，增补新的10份种质资源信息。（6）完成400份蔬菜种质资源繁种更新，完成200份蔬菜种质资源种子活力的监测。 完成500份玉米种质资源的保存和活力监测；完成500份玉米种质资源的繁殖提纯复壮。 完成100份小麦种质资源的保存和活力监测；完成100份小麦种质资源的繁殖提纯复壮。 获得苹果、梨脱病毒资源5个，获得无病毒苗木2000株以上，将现有资源病毒率降低10%。（7）构建一个作物多组学数据库，研发一套miRNA调控网络构建的分析流程，申请一项软件著作权，发表一篇SCI文章。 | [5 empty] | 依据《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》(京政发〔2016〕44号)文件精神，开展林果种质资源收集评价创新，达到如下目标： 项目预期目标：（1）收集山楂和枣资源50份；综合评价80份，从中筛选出优异资源2-3份；挖掘调控果实糖、酸、质地等重要品质性状形成的功能基因2-3个。配置杂交组合2-3个，培育杂交及实生后代苗1000株；申请植物新品种权保护2个；制订技术规程1个；发表论文2-3篇。（2）申报植物新品种权1个（新品种选育）；确定2个基因的基因功能（基因功能验证）；采集和积累北京典型景观树种BVOCs基础数据 5000个（数据库建设）；北京地区6种经济林树种释放挥发性有机物（BVOCs）动态变化特征研究报告1 份（技术报告）；发表论文2-4篇（发表学术论文）；培养硕士研究生2名（培养研究生）。（3）持续搜集狼尾草、柳枝稷、芦竹等高大禾草种质资源，建立种质资源圃，系统评价其生物生态学习性与综合利用价值，筛选、创制抗逆性更强的高大禾草新种质，挖掘高大禾草在畜禽粪污资源化利用与种养结合循环农业中的应用潜力；研究解析高大禾草种养结合循环农业生态学过程，优化关键技术参数，集成由种苗高效繁育与生态种植构成的种养结合循环利用技术。（4）对鉴定出的20余份优质种质资源根据不同类型和用途开展种质扩增。继续收集20份以上优新种质，以扩充种质资源。通过单倍体诱导育种技术获得DH系200份。申报植物新品种权1-2项。（5）生菜种质资源在原有的基础上增加10份；扩繁目前收集的生菜种质资源中种子量较少的300份；继续对目前收集的生菜种质资源进行评价（性状记录5个）；进行30组杂交实验，并对杂交的材料进行筛选，进行植物新品种测试2个；完善生菜种质资源的电子化和信息化，增补新的10份种质资源信息。（6）完成400份蔬菜种质资源繁种更新，完成200份蔬菜种质资源种子活力的监测。 完成500份玉米种质资源的保存和活力监测；完成500份玉米种质资源的繁殖提纯复壮。 完成100份小麦种质资源的保存和活力监测；完成100份小麦种质资源的繁殖提纯复壮。 获得苹果、梨脱病毒资源5个，获得无病毒苗木2000株以上，将现有资源病毒率降低10%。（7）构建一个作物多组学数据库，研发一套miRNA调控网络构建的分析流程，申请一项软件著作权，发表一篇SCI文章。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 新品种选育 | ≥5 个 |  |  | 5 个 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 研发新方法 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 基因功能验证 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 种质资源收集 | ≥750份 |  |  | 750份 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 申报植物新品种权 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 技术报告 | ＝2篇 |  |  | 2篇 |  | 1.2 | 1.2
|  |  | 软件著作权 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 种质材料创制 | ≥1229份 |  |  | 1229份 |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 数据库建设 | ≥5000个 |  |  | 5000个 |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 专利申请 | ≥1项 |  |  | 1项 |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 发表论文 | ≥6篇 |  |  | 6篇 |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ≥385份 |  |  | 385份 |  | 1.3 | 1.3
|  | 质量指标 （15分） | 数据库建设情况 | 良 |  |  | 良 |  | 2.5 | 2 | 指标未能量化
|  |  | 新技术提质增效幅度 | 优 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2 | 指标未能量化
|  |  | 新技术示范规模 | ＝500亩 |  |  | 500亩 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 高质量学术报告规模（人数） | ＝1次 |  |  | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | 良 |  |  | 良 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥30% |  |  | 30% |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 （10分） | 按照计划完成年度指标 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 按照项目计划进度完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 产出成本控制在预算批复范围内 | 470万 |  |  | 470万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新技术节约成本 | ≥10% |  |  | 10% |  | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 | 485万元 |  |  | 485万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 良 |  |  | 良 |  | 5 | 5
|  |  | 培养研究生 | ＝8人 |  |  | 8人 |  | 5 | 3
|  | 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 学科影响力、竞争力提升 |  |  | 学科影响力、竞争力提升 |  | 10 | 9 | 指标未能量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | 80% |  |  | 80% |  | 10 | 9 | 满意度水平有待进一步提升
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。