## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-特色作物团队建设项目（安全风险分析与品质管控技术研发）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 王云香 |  |  |  |  | 联系电话 | 18001323686
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立品质核心指标技术体系1-2套，发表论文1-2篇，研发产后绿色安全保鲜技术1-2项。 | [5 empty] | 建立了西瓜采后及草莓品质核心指标技术体系2套，发表论文2篇，授权专利1项，研发草莓低压静电场及西瓜保鲜膜包装保鲜技术2项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 保鲜技术 | 1 |  |  | 2 |  | 8 | 8
|  |  | 论文 | 2 |  |  | 2 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （15分） | 品质核心指标技术体系 | 1 |  |  | 2 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成 | 优 |  |  | 2023年底前按时完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 财政拨款50万元 | 优 |  |  | 经费支出50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高产品质量 | 优 |  |  | 提高了产品质量 |  | 10 | 8 | 虽提高了产品质量，仍有不足需完善
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 优 |  |  | 减少了环境污染 |  | 10 | 8 | 虽能减少环境污染，仍有不足需完善
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 优 |  |  | 团队影响力可持续 |  | 10 | 8 | 仍有不足，需继续完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 产业技术相关人员满意度 | 优 |  |  | 服务对象满意 |  | 10 | 8 | 仍有提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。