## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-食用菌团队工厂化栽培技术岗位专家
主管部门 |  | 科研处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 张馨 |  |  |  |  | 联系电话 | 13691001196
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研制出菇房环境调控设备1台，同时支持时间或传感器双模式控制；云端同步状态响应时间≤1min；开发北京食用菌大数据平台，全市规模化企业和种植大户信息采集覆盖率超70%；初步形成黄伞、平菇工厂化生产参数1套；开发菌棒、培养料搬运输送装置1套；发表论文1-2篇，申请发明专利1项；示范上年度研制的环境远程采集设备数量≥10套；示范自研调控设备数量≥5台；经济指标：通过项目实施，实现示范区节约单位产品人工投入时间5%以上；生态指标：通过项目实施，精准调控食用菌栽培环境，实现生产节能，提高资源利用效率社会指标：通过项目实施，研究成果覆盖北京地区不少于主要食用菌工厂，提升北京食用菌产品自给率，丰富市民菜篮子。 | [5 empty] | 研制食用菌工厂控制设备1台，同时支持时间或传感器双模式控制；已完成软件平台的搭建和主要数据的收集，上传数据200万条，形成黄伞、平菇催菇与光环境参数工艺参数；研制设备在北京市房山区鸿泽嘉园种植专业合作社示范；发表论文1篇，申请发明专利1项；在怀柔中菌菌业示范设备含温室娃娃、环境传感器、环境控制器、球型摄像头等各类环境测控、长势监测设备及配套各类设备35台（套）；在房山区鸿泽嘉园种植专业合作社、顺义绿兴特食用菌基地、密云综合实验站示范设备数量＞5套；安装运输小车、灭菌温度自动监测设备，通过实际运行，对应人工投入时间减少10%；通过环境控制系统，根据传感器动态调整调整通风、灌溉实现能源的节约；成果覆盖北京房山、密云、顺义、延庆等主产区工厂化、设施、林下栽培，为生产提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 论文 | ≥1 |  |  | 1篇 |  | 10 | 10
|  |  | 专利 | ≥1 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 岗站对接联合示范点 | ≥2 |  |  | 2个 |  | 10 | 10
|  |  | 参加团队活动出席率 | ≥90% |  |  | 90% |  | 5 | 2 | 支撑资料不充分
|  | 时效指标 （10分） | 完成年度目标时间 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 10 | 10
成本指标（10分）
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 预算项目经费 | 50万元 |  |  | 50万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 试制表型设备及软件样机 | 1套 |  |  | 1套 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 推广应用环境调控设备 | 30台 |  |  | 30台 |  | 15 | 15
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 岗位年度报告 | 1份 |  |  | 1分 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。