## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 蔬菜育种信息化平台系统升级及育种基地无线网络建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 |  | 夏阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503078、18610136752
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 135.4685 | 135.4685 | 134.6 | 10 |  |  |  | 99.36% | 9.9359
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 135.4685 | 135.4685 | 134.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将进一步完善育种系统，强化系统功能，增加育种模块作物数量，项目完成后将实现育种系统无线终端在育种基地及多平台高效运行，大幅度提高蔬菜育种效率，节省人力、时间和资金成本，加速科研创新及成果产出。 | [5 empty] | 完成10个物种功能模块开发；完成“苹果系统”移动端应用功能；在蔬菜研究所主要四个育种基地（本部基地、通州基地、延庆基地、四季青基地）部署无线网络基站，为育种工作在田间地头通过无线移动设备实时查询、采集、更新、分析、上传育种数据（视频、图片大文件格式）提供网络环境，同时为建设“智慧农场”、“农场物联网”等方面工作构建了网络基础设施条件，圆满完成任务，实现了任务目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增设备数量 | 101台 |  |  | 103台 |  | 3 | 3 | 供应商额外提供2台备用无线AP
|  |  | 新增机柜数量 | 4台 |  |  | 4台 |  | 4 | 4
|  |  | 新增育种软件10个物种模块 | 10个（套） |  |  | 10个（套） |  | 4 | 4
|  |  | 新增“苹果”手机系统APP软件1套 | 1个（套） |  |  | 1个（套） |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 新增4个基地网络建设 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | -
|  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | -
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | -
|  |  | - | - |  |  | - |  | - | - | -
|  | 成本指标（10分） | 单位购置成本≤200元/台、套、件 | ≤200元 |  |  | ≤200元 |  | 5 | 5
|  |  | 严格按照项目预算控制、控制购置成本 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 4 | 财政经费结余0.868532万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 未来6年创造社会经济效益 | ≥1亿元 |  |  | 1亿元 |  | 5 | 5
|  |  | 节约维护成本 | ≥30万元 |  |  | 30万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力得到显著提升 | 高 |  |  | 高 |  | 5 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 网络基础建设使用年限 | ≥6年 |  |  | ≥6年 |  | 5 | 5
|  |  | 无线设备使用年限 | ≥6年 |  |  | ≥6年 |  | 5 | 5
|  |  | 软件生命周期 | ≥5年 |  |  | 软件≥5年，硬件≥6年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98.9359
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B27: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。