## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京农科大厦空调系统改造项目（延续）
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 行政处
项目负责人 |  | 崔春生 |  |  |  |  | 联系电话 | 51502032
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额（万元） |  |  | 816.6711 | 816.6711 | 591.3164 | 10 |  |  |  | 72.41% | 7.2406
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 816.6711 | 816.6711 | 591.3164 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京农科大厦空调系统已经使用多年，制冷、制暖效果差，末端管道普遍老旧、老化，在近几年的制冷季和供暖季，大厦多处经常有渗水、漏水发生。不仅影响科研人员和办公人员的正常工作，而且由于实验室内存放有大型、贵重的仪器设备，有的设备经常处于24时通电运行状态，也存在着重大的安全隐患。此外，大楼使用面积较大的实验室由于仪器的逐年增多，房间热源多，当年室内风机盘管通风量不够，造成夏季的室内温度难以下降，经常发生仪器高温报警的情况，也极大的影响科研人员和办公人员的正常工作。因此对北京农科大厦空调系统进行改造，并在部分房间增加风机盘管，其中涉及到大楼内部分顶棚的拆除和复原，总造价约1361.118522万元。 | [5 empty] | 严格按照年度总体计划执行，按照计划圆满完成所有目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮数量 | 2座 |  |  | 2座 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 建设、改造、修缮面积 | 41375.13平方米 |  |  | 41375.13平方米 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2022-11-01 |  |  | 2022-11-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 施工时间 | 2022-12-01 |  |  | 2023-03-01 |  | 2.5 | 1 | 大厦空调12月正值冬季供暖期，无法施工，至供暖结束开始施工
|  |  | 验收时间 | 2023-12-01 |  |  | 2023-11-01 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 1361.118522万 |  |  | 1143.147172万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优 |  |  | 优 |  | 30 | 28 | 指标设置不清晰
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 8 | 指标设置不清晰
总分 | [8 empty] | 100 | 91.7406
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。