## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 果蔬采后科研仪器设备的购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 周家华 |  |  |  |  | 联系电话 | 13671287957
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 248.6 | 248.6 | 248.6 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 248.6 | 248.6 | 248.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拟计划购置11类共计13台（套）的设备，具体是（1） 机器人样品处理器（新超越自动定量分析仪），1台。（2） 软肉型果实硬度无损式检测仪，1台。（3）果蔬智能包装平台，1套。（4） 正置全能型显微镜（植物荧光采集系统），1台。（5） 超低温冰箱，2台。（6） 氨基酸分析仪，1台。（7） 高纯氮气发生器，1台。（8） 旋转蒸发仪，2台。 | [5 empty] | 购置了11类共计13台（套）的设备，具体是（1） 机器人样品处理器（新超越自动定量分析仪），1台。（2） 软肉型果实硬度无损式检测仪，1台。（3）果蔬智能包装平台，1套。（4） 正置全能型显微镜（植物荧光采集系统），1台。（5） 超低温冰箱，2台。（6） 氨基酸分析仪，1台。（7） 高纯氮气发生器，1台。（8） 旋转蒸发仪，2台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增设备数量 | 13 |  |  | 13 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 仪器设备质量达标 | 定性 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 指标设置不够细化
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | ≤ |  |  | 2023-04-01 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | ≤ |  |  | 2023-09-01 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤ |  |  | 2023-12-01 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤ |  |  | 248.6万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 科研硬件能力改善 | 定性 |  |  | 良 |  | 20 | 18 | 可测量性不足
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 后续可持续开展科研工作 | 定性 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 可测量性不足
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 定性 |  |  | 良 |  | 10 | 9 | 资料不够充分
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user:仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。