## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 平谷农业中关村建设科技支撑
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王植 |  |  |  |  | 联系电话 | 13466576393
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 240 | 240 | 240 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 240 | 240 | 240 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对平谷的产业基础和发展需要，开展平谷大桃采后流通标准化技术提升、桃细菌黑斑病防控和微生物菌剂筛选、水产养殖绿色高质量发展、千亩梯田景观提升等技术集成与示范应用。通过项目带动，引进或示范新品种10个以上；完善栽培技术3项；形成桃产业、水产养殖相关配套技术规程3套；建成示范面积1500亩，推广面积1000亩以上；培训指导10次以上，累积培训观摩300人次以上。打造2个示范基地及标准化处理技术展示区。通过项目实施，将水产养殖与农业种植有机地融合起来，提升基地景观效果和综合利用价值；有效改善大桃种植园土壤环境，果品质量和产量，减少化学农药使用量；完善不同物流业态的大桃保鲜包装，提升流通包装技术水平。探索建立京东、淘宝、抖音、快手和垂直电商平台开通特色优质农产品线上销售渠道。有效支撑平谷农业中关村建设，夯实平谷特色产业基础。 | [5 empty] | 针对平谷的产业基础和发展需要，开展平谷大桃采后流通标准化技术提升、桃细菌黑斑病防控和微生物菌剂筛选、水产养殖绿色高质量发展、千亩梯田景观提升等技术集成与示范应用。通过项目带动，引进或示范新品种10个以上；完善栽培技术3项；形成桃产业、水产养殖相关配套技术规程3套；建成示范面积1500亩，推广面积1000亩以上；培训指导10次以上，累积培训观摩300人次以上。打造2个示范基地及标准化处理技术展示区。通过项目实施，将水产养殖与农业种植有机地融合起来，提升基地景观效果和综合利用价值；有效改善大桃种植园土壤环境，果品质量和产量，减少化学农药使用量；完善不同物流业态的大桃保鲜包装，提升流通包装技术水平。探索建立京东、淘宝、抖音、快手和垂直电商平台开通特色优质农产品线上销售渠道。有效支撑平谷农业中关村建设，夯实平谷特色产业基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 示范推广新技术 | ＝6 个 |  |  | 6个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 示范推广新品种 | ＝15个 |  |  | 15个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 现场观摩 | ＝10次 |  |  | 10个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 建立典型示范基地 | ＝4 个 |  |  | 4个 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术培训人次 | ＝300人次 |  |  | 300人次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术培训 | ＝15 次 |  |  | 15次 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （15分） | 示范基地建设标准 | 优 |  |  | 优 |  | 7.5 | 7 | 指标不够量化
|  |  | 培训合格率 | 良 |  |  | 良 |  | 7.5 | 7 | 指标不够量化
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 按照项目计划进度完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 240万 |  |  | 240万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增经济效益10%以上 | ≥10% |  |  | 基地管理成本下降了10% |  | 5 | 4 | 后续效益进一步体现
|  |  | 新品种节约成本 | 优 |  |  | 施用成本约25元/亩/次，较传统化学农药成本降低16.7% |  | 5 | 4 | 后续效益进一步体现
|  | 社会效益指标 | 辐射带动500亩 | 500亩 |  |  | 500亩 |  | 5 | 5
|  |  | 增加就业率和促进农民增收 | 优 |  |  | 已申报1个项目，能力提升 |  | 5 | 3 | 项目处于中期阶段，效益暂不能充分体现。
|  | 生态效益指标 | 示范区生态景观效果显著提升 | 优 |  |  | 建立对桃细菌性黑斑病有效防控且有效改良土壤的绿色防控技术体系1套 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 下营村千亩梯田景观得到提升 | 优 |  |  | 景观得到提升 |  | 5 | 4 | 进一步强化成果显示度
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术指导、培训满意度 | 80% |  |  | 80% |  | 10 | 9 | 进一步提高服务水平
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。