## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设农作物绿色高效生产关键技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 王守现 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503673
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 200 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 200 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为食用菌种业提供丰富的种质资源、提升保藏管理效率、实现食用菌种质资源信息化发展及信息共享；为植保生物安全投入品的研制和开发，提供良好的资源基础和技术支撑；推动新时代林果病虫害防治工作创新发展，为林果产业健康可持续发展和生态文明建设提供重要保障。 | [5 empty] | 为食用菌种业提供丰富的种质资源、提升保藏管理效率、实现食用菌种质资源信息化发展及信息共享；为植保生物安全投入品的研制和开发，提供良好的资源基础和技术支撑；推动新时代林果病虫害防治工作创新发展，为林果产业健康可持续发展和生态文明建设提供重要保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | ＞6篇 |  |  | 6篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 研发新方法 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 修订、制定国家、行业、地方、企业、团体标准 | ≥2项 |  |  | 2项 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 专利申请 | ＞3 个 |  |  | 4个 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 种质资源保存 | ＞1000份 |  |  | 1210株 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 技术报告 | ＝1篇 |  |  | 1篇 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 资源收集 | ＞1125份 |  |  | 1210株 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ＞105份 |  |  | 343株 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 分子标记挖掘 | ≥1个 |  |  | 1 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 技术报告 | ≥1份 |  |  | 1份 |  | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 （15分） | 新品种比对照改良幅度 | ＞10% |  |  | 10% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 高质量学术报告规模（人数） | ＞2次 |  |  | 2次 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 按照项目计划进度完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 200万 |  |  | 200万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 人员培训 | 200人次 |  |  | 4 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 12 | 生防种质资源的挖掘利用在农业生态平衡和可持续发展方面的推动作用有待进一步加深；项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术、产品使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 本项目工作主要进行食用菌种质资源评价，不涉及服务对象满意度调查工作。根据项目任务书，已按时按量完成相关工作，严格执行经费管理制度，单位内部对项目进度满意。服务对象需进一步扩大
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B29: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。