## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 2023年创新团队-北京市设施蔬菜创新团队茄果类蔬菜育种岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农业局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 耿三省 |  |  |  |  | 联系电话 | 13501158563
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1）建立品比点4-5个，示范点5-6个，示范技术1项，组织观摩1-2次。 （2）提交育成品种和引进品种品比筛选报告2份（辣椒品种比较试验与示范、番茄品种比较试验与示范总结）。 （3）提交番茄或辣椒的技术创新研究总结报告1份。 （4）开发茄果类抗病、抗逆和品质相关性状分子标记1-2个； （5）创制番茄、辣椒优良种质材料15-20份，配制杂交新组合300个以上，育成及引进筛选出优良品种4-6个，茄果类蔬菜新品种示范推广0.8万亩以上； （6）申请或获得专利1项，在一级或核心期刊发表科技论文1篇。 | [5 empty] | (1）建立品比点5个，示范点6个，示范技术1项，组织观摩1次。 （2）提交育成品种和引进品种品比筛选报告2份（辣椒品种比较试验与示范、番茄品种比较试验与示范总结）。 （3）提交番茄或辣椒的技术创新研究总结报告1份。 （4）开发茄果类抗病、抗逆和品质相关性状分子标记1个； （5）创制番茄、辣椒优良种质材料20份，配制杂交新组合860个以上，育成及引进筛选出优良品种6个，茄果类蔬菜新品种示范推广0.8万亩以上； （6）申请或获得专利2项，在一级或核心期刊发表科技论文2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立示范点数量 | ≥5个（套） |  |  | 5个（套） |  | 2 | 2
|  |  | 调研报告、技术报告 | =2个（套） |  |  | 2个（套） |  | 2 | 2
|  |  | 种质材料创制 | ≥15个（套） |  |  | 20个（套） |  | 2 | 2
|  |  | 新品种在京津冀示范推广面积 | ≥8000亩 |  |  | 8000亩 |  | 2 | 2
|  |  | 分子标记挖掘 | ≥1个（套） |  |  | 1个（套） |  | 1 | 1
|  |  | 发表学术论文 | =1篇 |  |  | 1篇 |  | 2 | 2
|  |  | 组织技术观摩 | ≥1次 |  |  | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 专利申请 | ＝1个（套） |  |  | 2个（套） |  | 1 | 1
|  |  | 选育及筛选品种数 | ≥4个（套） |  |  | 5个（套） |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 4 | 指标不够量化
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | ≥5% |  |  | 6% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | =50万元 |  |  | 50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种增收 | ≥30万元 |  |  | 35万 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 12 | 指标不够量化
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 支撑材料不足
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。