## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002015272-微流控单细胞液滴分选系统
主管部门 |  | 197001-北京市农林科学院事业 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院生物技术研究所
项目负责人 |  | 刘贵明 |  |  |  |  | 联系电话 | 18611363675
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 128 | 128 | 126.5 | 10 |  |  |  | 98.83% | 9.8828
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 128 | 128 | 126.5 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对我国生命科学研究的前沿领域及现代农业持续发展的重大需求，搭建先进的微流控单细胞液滴分选系统，有助于提高我院整体科学研究水平，增强我院在基础研究和应用研究领域的核心竞争力，进一步加强和整合农业生物技术的应用平台和服务平台建设。 | [5 empty] | 完成搭建先进的微流控单细胞液滴分选系统，有助于提高我单位整体科学研究水平，增强在基础研究和应用研究领域的核心竞争力，广泛应用到单细胞测序和液滴分选。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 3 |  |  | 3 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 （15分） | 设备质量 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 100%
|  | 时效指标 （10分） | 技术参数论证、设备选型 | 3月 |  |  | 已完成 |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 5月 |  |  | 已完成
|  |  | 采购物品到位时间 | 9月 |  |  | 已完成
|  |  | 验收 | 11月 |  |  | 已完成
|  | 成本指标（10分） | 政府采购节支率 | ≥1% |  |  | 1.17% |  | 10 | 10
|  |  | 单位购置成本 | ≤43.3 |  |  | 42.17
|  |  | 严格按照预算批复控制成本 | 优 |  |  | 优
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本 | ≥2万元 |  |  | 2万元 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 公共服务能力 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 5 | 指标不具有可测量性
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥3 |  |  |  |  | 8 | 6
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 优 |  |  | 优 |  | 8 | 6 | 指标不具有可测量性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 满意度调查资料不充分
总分 | [8 empty] | 100 | 89.8828
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B28: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J35: user: 总分值100分