## 附件1-绩效目标执行监控表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 11000023T000002063910-质量标准与检测科技创新工程
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 李成 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810280229
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：科技创新能力得到提升，打造优势学科1-2个，争取竞争性课题 2-4 项；资助青年人才课题5-8项，支持开展前瞻性创新性研究；授权专利 2-3 项，申报标准 1-2 项，发表高水平论文 5-10 篇。 目标2：加强科研创新平台建设，推动农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（北京）、农产品产地环境监测北京市重点实验室等创新平台建设。目标3：开展科技示范推广 2-3 项。目标4：培养博士后1-2人。 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台能够安全、稳定、可靠运行，保障教学活动顺利开展。 | [5 empty] | 目标1：科技创新能力得到提升，打造优势学科1-2个，争取竞争性课题 2-4 项；资助青年人才课题5-8项，支持开展前瞻性创新性研究；授权专利 2-3 项，申报标准 1-2 项，发表高水平论文 5-10 篇。 目标2：加强科研创新平台建设，推动农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（北京）、农产品产地环境监测北京市重点实验室等创新平台建设。目标3：开展科技示范推广 2-3 项。目标4：培养博士后1-2人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开展科技示范推广 | ≥2项 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 申报标准 | ≥1项 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 资助青年人才课题 | ≥5项 | ≥5项 | ≥5项 | 6 |  | 2 | 2
|  |  | 发表高水平论文 | ≥5项 | ≥5项 | ≥5项 | 10 |  | 2 | 2
|  |  | 争取竞争性课题 | ≥2项 | ≥2项 | ≥2项 | 4 |  | 2 | 2
|  |  | 授权专利 | ≥2项 |  |  | 3 |  | 2 | 2
|  |  | 培养博士后 | ≥1人 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 打造优势学科 | ≥1个 |  |  | 2 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 青年人才课题 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 申报标准 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 竞争性课题 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 授权专利 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  |  | 发表高水平论文 | 优 |  |  | 优 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | 项目任务期内 |  |  | 项目任务期内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≦100万 |  |  | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 保障北京地区农产品生产消费安全科技支撑能力得到提升 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 保障北京地区农产品生产消费安全科技支撑能力得到提升，但是与产业结合仍需要加强。
|  |  | 农产品安全生产技术指导示范效果显著 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 保障北京地区农产品生产消费安全科技支撑能力得到提升，但是与产业结合仍需要加强。
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 质量标准与检测科技创新能力得到提升 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 指标可测量性不足
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 6 | 满意度调查资料不足
总分 | [8 empty] | 100 | 90