## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-设施蔬菜创新团队叶类蔬菜育种岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农业局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 |  | 余阳俊 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503056/13681478903
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50万元 | 50万元 | 50万元 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50万元 | 50万元 | 50万元 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、研究重要病害（霜霉病、枯萎病、软腐病等）田间抗病性鉴定和评价技术1项。 2、创制抗2种以上病害、耐热、耐抽薹、优质快菜、油菜育种材料8-9份。 3、引进并筛选适宜设施栽培的出丰产、优质、抗病、特色叶菜新品种4个（生菜1个、芹菜1个、快菜1个、油菜1个），选育适宜设施栽培的满足周年生产需要的优质、抗病、特色快菜、油菜新品种2个（快菜1个、油菜1个）。 4、完成4个试验站和基地快菜、油菜、生菜、芹菜品种的试验示范工作，组织观摩会和新品种培训1次，示范面积达到10亩以上，推广新品种及配套栽培技术,推广已育成新品种面积2万亩,培训农户500人次。 5、发表核心期刊论文1篇，申请或授权发明专利1项，申请或获得新品种权1项，提交科研年度进展总结报告1个。 | [5 empty] | 1、研究重要病害（霜霉病、枯萎病、软腐病等）田间抗病性鉴定和评价技术1项 2、创制抗2种以上病害、耐热、耐抽薹、优质快菜、油菜育种材料10份。 3、引进并筛选适宜设施栽培的出丰产、优质、抗病、特色叶菜新品种6个（快菜1个、油菜2个、生菜2个、芹菜1个），选育适宜设施栽培的满足周年生产需要的优质、抗病、特色快菜、油菜新品种5个（快菜3个、油菜2个）。 4、完成5个试验站和基地快菜、油菜、生菜、芹菜品种的试验示范工作，组织观摩会和新品种培训1次，示范面积达到21亩以上，推广新品种及配套栽培技术,推广已育成新品种面积2.4万亩,培训农户500人次。 5、发表核心期刊论文1篇，获得北京市科学技术奖二等奖1项，申请新品种权1项，提交科研年度进展总结报告1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新技术 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 创制新材料 | 8份 |  |  | 10份 |  | 2 | 2
|  |  | 新组合或新品种 | 6个 |  |  | 11个 |  | 2 | 2
|  |  | 试验点 | 4个 |  |  | 5个 |  | 1 | 1
|  |  | 品比试验面积 | ≥10亩 |  |  | 21亩 |  | 1 | 1
|  |  | 推广面积 | 20000亩 |  |  | 2.4亩 |  | 2 | 2
|  |  | 观摩会 | 1次 |  |  | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 培训农户 | 500人次 |  |  | 500人次 |  | 1 | 1
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  |  | 专利 | 1项 |  |  | 省部级奖1项 |  | 1 | 0 | 专利申请安排不及时，但获得省部级2等奖1项。需加强技术专利申请。
|  |  | 品种权 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 年度进展总结报告 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 作物优异资源或材料较对照改进 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | 5% |  |  | 5% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 50万元 |  |  | 50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种亩增收 | ≥500元 |  |  | 600元 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 社会影响力、农民认可度 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 需进一步加强新品种宣传推广，提高社会影响力和农民认可度
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、技术使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 需进一步针对农户需求对接品种和技术，提高满意度
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B31: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。