## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市党员干部远程教育云平台应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503172
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 367.6069 | 367.6069 | 367.6069 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行，按照实际需求租用市云平台的资源，包括基础服务租用费、云平台扩展服务和个性化服务三部分内容。 | [5 empty] | 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行，按照实际需求租用市云平台的资源，包括基础服务租用费、云平台扩展服务和个性化服务三部分内容。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 142台 |  |  | 142台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 政府采购率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | 710小时/月 |  |  | 710小时/月 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 系统无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 系统无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 系统无故障 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2023年5月前 |  |  | 2023-03-01 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 2023年6月前 |  |  | 2023年6月12日前 |  | 2 | 1 | 云平台中改用政府采购的部分最终磋商时间为2023年6月12日。 因为2023年改用政府采购中心进行招标，晚于原计划招标时间。
|  |  | 验收时间 | 2023年12月前 | 2021年12月前 |  | 2023-11-01 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 |  |  | 系统无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  |  | 系统无故障 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤367.606904万元 |  |  | 367.606904万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 10 | 手机微网站在使用过程中，出现少数几次视频加载慢，播放不流畅的情况
|  |  | 通过运行维护工作，可以保障一年内网络的稳定，满足日常工作 | 高 |  |  | 高 |  | 15 | 12 | 通过运行维护工作，保障了一年内网络的稳定，满足日常工作，但维护效果支撑材料归纳收集程度不够。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 87.47% |  | 10 | 8 | 由于手机网络问题造成手机微网站视频加载缓慢和播放卡顿，导致用户满意度较低。整改措施：加强用户培训、技术服务，增加运维保障人员。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B29: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。