## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 玉米转基因品种高通量检测平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 玉米研究所
项目负责人 |  | 王凤格 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503558
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 335.84 | 335.84 | 315.6 | 10 |  |  |  | 93.97% | 9.3973
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 335.84 | 335.84 | 315.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟购置玉米转基因品种高通量鉴定专用的PCR仪、小型工作站、分液设备、种子切片机、多功能蛋白表达及修饰检测系统、全自动蛋白质免疫印迹杂交系统、LumiPro发光检测仪等，满足转基因品种高通量检测及鉴定需求，在生物育种和玉米转基因品种检测方面的技术创新能力将得到较大提高，每年可检测玉米样品1万份以上，将极大地促进北京玉米种业生产安全。 | [5 empty] | 本项目对现有检测平台进行了更新升级，在原有玉米品种真实性、纯度鉴定平台基础上，进一步加强了转基因品种检测能力，建立了更加稳定安全高效的分子检测应用平台，本平台是为开展农作物品种分子鉴定而提出的，是加强农作物种子质量管理、净化种子市场的需要，是分子育种实现规模化、程序化的需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置设备数量 | 17台件 |  |  | 17台件 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100%台件 |  |  | 100%台件 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 物品到位时间 | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 335.84万元 |  |  | 315.60万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为种质资源评估、种质创新提供技术支撑 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不明确
|  |  | 为我国玉米安全用种提供技术支撑 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不明确
|  | 生态效益指标 | 为种业发展营造良好创新环境，提高土地收益率，改善生态环境 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不明确
|  | 可持续影响指标 | 为玉米种质持续创新、种子质量持续提升提技术支撑 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 4 | 指标设置不明确
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 种子的管理者、生产者、经营者、使用者应用满意 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 4 | 指标设置不明确
总分 | [8 empty] | 100 | 94.3973
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B19: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。