## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设小麦种质资源创新与真实性检测平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 小麦所
项目负责人 |  | 张胜全 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503304
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 250 | 250 | 250 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 250 | 250 | 250 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收集引进小麦优质种质资源600份；完成300-350份种质资源表型鉴定与评价；完成200-300份种质材料DNA指纹和重要性状的分子鉴定与评价；创制优质亲本材料40-60个；选育有突破性优质小麦新品种（系）1-2个。收集并保存小麦光温敏不育系种质100份以上；鉴定新育成的高代光温敏不育种质200份以上，筛选出高度不育的优异光温敏不育系5份；为开展不育系创新，配制单交、复交或有限回交等组合100个；申请植物新品种权2项。搭建小麦种质资源高密度SNP位点基因分型平台，构建小麦种质资源高密度SNP指纹，研发小麦特异性和实质性派生品种的鉴定技术。 | [5 empty] | 收集引进小麦优质种质资源200份；完成150份种质资源表型鉴定与评价；筛选优质亲本材料5个；选育优质小麦新品系1个。 收集不同遗传来源的光温敏不育新种质119份，已入库北京小麦种质资源库保存，入库编号YZ007181-7299。育性鉴定试验结合微区制种鉴定334份新不育系，筛选出高度不育、且制种产量潜力比BS366高10%的新不育系131份。新创制出优异不育系6份，用于两系杂交小麦新品种选育。配制单交、复交或有限回交等组合152个。申请植物新品种权2项。 1、搭建了小麦高密度SNP基因分型平台并对各个技术关键环节进行了优化； 2、完成了400份小麦种质资源高密度SNP指纹； 3、发表SCI文章1篇，核心期刊1篇； 4、开展对外服务600次
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 种质资源保存 | ≥100份 |  |  | 119份 |  | 2 | 2
|  |  | 种质材料创制 | ≥62份 |  |  | 11份 |  | 2 | 1 | 本年度收获期降雨较多，导致部分材料品质性状表现较差，未能选育出足够优良亲本，后续将继续扩大配置杂交组合数量，继续创制选择优良亲本。
|  |  | 数据库建设 | ≥400份 |  |  | 400份 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ≥500份 |  |  | 500份 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新技术 | ≥1 个 |  |  | 1 个 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | ≥700份 |  |  | 700份 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 研发新产品 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 数据库数据增加量 | ≤10条 |  |  | 10条 |  | 4 | 4
|  |  | 作物优异资源或材料较对照改进幅度 | ≥10% |  |  | 9% |  | 4 | 3 | 收集引进种质资源遗传多样性有限，部分品质性状表现不突出，后续将扩大收集种质资源收集范围和数量。
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | ≥10% |  |  | 10% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 基因芯片检测平台各个技术环节的优化，需要反复进行实验分析比对，为检测平台操作规程的各步骤的提供技术数据，以后加强每一步技术关键环节的汇总整理。
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | ≤250万元 |  |  | 250万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新品种增收 | ≥1500万元 |  |  | 1500万元 |  | 6 | 6
|  |  | 新技术增收 | ≥20万元 |  |  | 20万元 |  | 6 | 6
|  |  | 为种质资源监管和利用提供有力支撑 | 优 |  |  | 优 |  | 6 | 6
|  |  | 社会影响力，农民认可度 | 优 |  |  | 优 |  | 6 | 5 | 技术平台初步搭建，只在一定范围检测服务；继续完善技术平台，加大宣传
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 6 | 5 | 对外学术交流需要进一步加强。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B31: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。