## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-设施蔬菜团队蔬菜产地减损与保鲜技术岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院加工所
项目负责人 |  | 郑淑芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 17896009081
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 50 | 50 | 48.79 | 10 |  |  |  | 97.58% | 9.758
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 48.79 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了提高蔬菜采后品质和减少蔬菜采后产地、流通和配送过程中的损耗，1、智能化节能蔬菜预冷机装备和技术示范。 1、以降低高营养和高附加值蔬菜（番茄、黄瓜、青花菜等）采后营养损失为示范目标，开展智能和节能冷水预冷机的产地示范，目的是减少能耗、提高自动化，减少人工成本，适应目前蔬菜产地规模小，基地分散的生产模式，提高设备利用率。 2、新包装材料和技术的集成研发。 对天然和易降解、可循环利用包装材料材料，研究其透气性、热合性、抗压性等包装物理特性，以及安全性和保鲜潜力，替代目前广泛使用的对环境破坏力极大的非降解包装材料，示范研发和集成新包装保鲜技术。 | [5 empty] | 智能化节能蔬菜预冷机装备和技术示范：（1）实现预冷机职能和自动化，并在基地应用。（2）预冷水消耗达到设计目标（小于5%）（3）设备组装成本降低。（4）设备示范量12万估计，完成设计目标。产地用易降解包装材料的技术集成与应用：（1）筛选的降解保鲜膜，其透气性、热封压力和温度都适合蔬菜保鲜包装。（2）降解保鲜膜其保鲜效果基本与PE、PP保鲜效果相当，由于成本原因，未能大规模应用。（3）在试验站、生产基地和配送企业示范应用效果显著。蔬菜预冷和包装技术培训3次，报送信息20篇，工作动态40个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 预冷机示范量 | 10万公斤 |  |  | 12万公斤 |  | 10 | 10
|  |  | 新型包装使用率 | 5% |  |  | 5% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 预冷机水消耗量 | 5% |  |  | 5% |  | 10 | 10
|  |  | 新型包装使用效果 | 5% |  |  | 5% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 智能化节能预冷机装备和技术示范 | 8个月 |  |  | 8个月 |  | 5 | 5
|  |  | 新型包装技术集成 | 6个月 |  |  | 6个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 预冷机示范和包装 | 50万元 |  |  | 48.79 |  | 10 | 9.758
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 采后损耗降低到；减少用工；包装替代率。 | 1%；50人工时；5% |  |  | 1%；50人工时；5% |  | 20 | 20
|  | 社会效益指标 | 减少占地；提高蔬菜品质 | 优 |  |  |  |  | 5 | 4 | 指标未量化
|  | 生态效益指标 | 减少水资源浪费；减少塑料垃圾 | 优
|  | 可持续影响指标 | [6 empty] | 5 | 4 | 指标未量化
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务的京郊用户满意率达95%,研发集成新技术企业满意度95% |  |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97.516
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。