## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-特色作物团队建设项目
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 钟传飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810953428
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确定导致不同母苗株距草莓匍匐茎繁殖差异的调控因子，研发促进匍匐茎繁殖的关键技术，提高6月-7月匍匐茎繁殖系数30%以上。 研发适合提早花芽分化苗木配套的环境调控技术方案，实现提早结果20天以上，并提高元旦前产量20%以上。 研发芦苇秸秆替代草炭的新型基质配方，实现替代育苗基质中的草炭50%以上。 建立优质草莓生产苗示范基地4-6个，繁育优质苗木1500万株以上。 | [5 empty] | 确定导致不同母苗株距草莓匍匐茎繁殖规律的差异和光照调控因子作用，筛选出适合不同时期采收匍匐茎小苗的母苗株距，提高7月初繁殖系数40.95%;调查了京冀18个苗圃不同时期花芽分化，研发适合提早花芽分化的环技术方案，在高海拔地区集成短日夜冷技术，提早坐果23天，提高元旦前产量20%以上;研发芦苇秸秆替代草炭的新基质，实现替代育苗草炭100%，占基质体积>60%;依托综合试验站等，建立7个以北京为主要市场的优质草莓生产苗示范基地（北京绿富隆、北京拉森、北京万德、北京神农天地、崇礼莓好庄园、围场苗兴、乌兰农业），繁育优质苗木1800万株。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建立示范基地 | 4个 |  |  | 7个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 提高6月-7月匍匐茎繁殖系数 | 30% |  |  | 40.95% |  | 8 | 8
|  |  | 主要病虫源检出率 | ≤5% |  |  |  |  | 1 | 0 | 任务书指标变更
|  |  | 根颈直径达0.8cm以上的苗木比率 | ≥80% |  |  |  |  | 1 | 0 | 任务书指标变更
|  |  | 实现提早结果 | 20天 |  |  | 23天 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 按时完成 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 财政拨款50万元 | 50万元 |  |  | 50万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高苗木质量，实现优质优价 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不清晰
|  | 社会效益指标 | 建立示范基地，提升育苗水平 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不清晰
|  | 生态效益指标 | 因地制宜，减少能耗 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不清晰
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 产业技术相关人员满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 指标设置不清晰
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。