## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 创新能力建设重要畜禽繁育与新品种选育
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 刘彦 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503450
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 220 | 220 | 220 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 220 | 220 | 220 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请专利2项，研发新方法/技术3套，绵羊定时输精方案1套，受胎率60%以上；（1）保护北京油鸡品种资源1个，选育专门化品系4个，培育配套组合1个；优化北京油鸡人工输精方案1套； （2）开发一种用于高效选育优良种鸽品种的芯片，制订一套完整的鸽基因组育种选育规程。 | [5 empty] | 申请专利2项，研发新方法/技术3套，绵羊定时输精方案1套，受胎率60%以上；（1）保护北京油鸡品种资源1个，选育专门化品系4个，培育配套组合1个；优化北京油鸡人工输精方案1套； （2）开发一种用于高效选育优良种鸽品种的芯片，制订一套完整的鸽基因组育种选育规程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 新品种选育 | ＝4个 |  |  | 完成4个品系8千多只种鸡的性能测定和一个世代的选育 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 基因位点定位 | ≥10个 |  |  | 定位肉鸽性状相关基因位点10个 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 研发新方法、技术 | ≥3 个 |  |  | 完成4个品系8千多只种鸡的性能测定和一个世代的选育 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源评价、鉴定 | ≥2 个 |  |  | 完成2000只鸡生长、800只鸡产蛋测定 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源保存 | ＝1种 |  |  | 1种 |  | 2 | 2
|  |  | 发表学术论文 | ≥4篇 |  |  | 5篇 |  | 2 | 2
|  |  | 种质资源收集 | ＝5 个 |  |  | 5个 |  | 2 | 2
|  |  | 申请国家发明专利 | ≥3个 |  |  | 9篇 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 开展各项实验，定期完成 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 新品种比对照改良幅度 | ≥1 个 |  |  | 相比2022年，产蛋数提高4个 |  | 5 | 4 | 指标设置偏低
|  |  | 羊定时输精妊娠率 | ≥60% |  |  | 92% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 按照计划完成年度指标 | 按照项目计划进度完成 |  |  | 按照项目计划进度完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 产出成本控制在预算批复范围内 | 220万 |  |  | 220万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及此项指标
|  | 社会效益指标 | 人才培育 | ≥4名 |  |  | 4 |  | 10 | 10
|  |  | 培养研究生 | 4名 |  |  | 4 名 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 不涉及此项指标
|  | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 指标设置不可测量
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 指标设置不可测量
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。