## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北郎中菊花和玫瑰科研育种基地修缮改造
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院草业花卉与景观生态研究所
项目负责人 |  | 罗昌 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811574107
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 263.3776 | 263.3776 | 263.3776 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 263.3776 | 263.3776 | 263.3776 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成草业花卉所北郎中菊花、玫瑰科研育种基地的修缮和改造。 | [5 empty] | 完成草业花卉所北郎中菊花、玫瑰科研育种基地的修缮和改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 改造与修缮温室数量 | 8个 |  |  | 8个 |  | 10 | 10
|  |  | 改造与修缮设施面积 | 3000平方米 |  |  | 3000平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 改造与修缮设施满足科研需求 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 改造与修缮时间 | 12个月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升科研竞争能力和自主创新能力 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 指标设置不够具体
|  | 社会效益指标 | 为科研试验提供基础条件支撑 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 14 | 指标设置不够具体
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用设施的科研人员满意度 | 95% |  |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。