## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 原幼儿园功能改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 行政处
项目负责人 |  | 崔春生 |  |  |  |  | 联系电话 | 51502032
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额（万元） |  |  | 215.25 | 215.25 | 158.2648 | 10 |  |  |  | 73.53% | 7.3526
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 215.25 | 215.25 | 158.2648 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了创建良好的展示交流平台，拟对原有建筑1-3层及外立面进行修缮改造，按照功能分区重新布局。内部功能升级后，将改造成为软课题科研场所、院办刊物编辑部、院虚拟中心平台的多功能综合体。此次装饰装修的主要内容有：外立面改造；外窗及外门改造；房间内改造；增设外挂钢楼梯；屋面防水层及保护层重新施工，檐口改造。 | [5 empty] | 未竣工
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮数量 | 1个 |  |  | 1个 |  | 7.5 | 6 | 未竣工、未结算
|  |  | 建设、改造、修缮面积 | 1010.31平方米 |  |  | 1010.31平方米 |  | 7.5 | 6 | 未竣工、未结算
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 未竣工 |  | 15 | 12 | 未竣工、未结算
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2022-09-01 |  |  | 2022-09-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 施工时间 | 2022-10-02 |  |  | 2022-10-02 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 2023-04-01 |  |  | 未竣工 |  | 2.5 | 1.5 | 受新冠病毒疫情封控原因影响施工进度
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 488.7万 |  |  | 未结算 |  | 10 | 7 | 未结算
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优 |  |  | 优 |  | 30 | 27 | 指标设置不够量化
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 7 | 指标设置不够量化
总分 | [8 empty] | 100 | 81.3526
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。