## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院协同办公平台业务系统与网站运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 李昀 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503240
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 69.75 | 69.75 | 69.1 | 10 |  |  |  | 99.07% | 9.9068
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.75 | 69.75 | 69.1 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 面向院领导、管理人员、科研人员等不同类型用户，围绕北京市农林科学院办公自动化系统、北京市农林科学院移动办公自动化系统、北京市农林科学院财务管理系统、北京市农林科学院科研协同管理与服务系统运维、北京市农林科学院人事管理系统、北京市农林科学院门户管理系统、北京市农林科学院科技推广管理系统7套业务系统开展数据处理与加工运维、公众号运维、历史数据处理、用户权限调整、数据报表制作加工等服务。 | [5 empty] | 面向院领导、管理人员、科研人员等不同类型用户，围绕北京市农林科学院办公自动化系统、北京市农林科学院移动办公自动化系统、北京市农林科学院财务管理系统、北京市农林科学院科研协同管理与服务系统运维、北京市农林科学院人事管理系统、北京市农林科学院门户管理系统、北京市农林科学院科技推广管理系统7套业务系统开展了数据处理与加工运维、公众号运维、历史数据处理、用户权限调整、数据报表制作加工等服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 应用系统维护数量 | =7套 |  |  | 7套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 故障应急响应时间 | ≤30分钟 |  |  | 2分钟 |  | 4 | 4
|  |  | 故障修复时间 | ≤2小时 |  |  | 1小时 |  | 6 | 6
|  | 成本指标（10分） | 应用系统维护成本 | ≤73.35万元 |  |  | 69.1万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 科研支撑作用 | 通过项目的实施能够保证北京市农林科学院大数据资源的持续集聚，为科研创新、科研规划决策和科研成果推广应用提供更有效的支撑，管理效率和科研创新效率得到有效提升 |  |  | 通过平台运维保障了北京市农林科学院科研、人事、财务、推广等业务数据的持续有效采集，保障了公文流转、项目申报与全周期管理、人员管理等流程的在线快速处理，提升了办公效率和科研创新效率 |  | 30 | 26
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9068
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B20: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。