## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院农业科技咨询综合服务
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 罗长寿 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503387
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市农业科技咨询服务的需求，2023年继续组织平台服务技术人员和信息采编人员对构成平台的北京农业信息网、科技服务热线网站以及在线咨询系统、视频诊断系统、农业微信服务系统、手机APP系统等信息内容进行采集、加工、编辑、审核和发布等方面维护，开展信息的管理与统计分析等工作，保障9个服务系统（语音服务系统、专家在线答疑系统、双向视频服务系统、手机APP服务系统、京科惠农头条号、北京农科QQ群、微信服务系统、北京农科热线微博与博客及现场服务多个服务渠道）的正常运营。通过农业科技咨询综合服务，形成全方位应对需求的科技咨询服务模式，以多通道、低成本、随时随地服务的方式，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 | [5 empty] | 根据需求，通过微信、QQ群、APP、京科惠农头条号、网站、在线咨询等多渠道服务方式，实现了用户使用任何终端，随时随地都可以进行科技信息咨询，获得专家指导。开展咨询服务系统的内容维护工作，并保障各功能模块正常运营。2023年采集编辑发布各类信息10029条；提供各种类型的远程信息服务119万人次；组织专家53人次开展现场服务；驻场运维人员数量13人。服务满意度达95%。有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民节本增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 采编信息数量 | ≥10000条 | ≥10000条 | ≥10000条 | 采集编辑发布各类信息10029条 |  | 4 | 4
|  |  | 信息服务人次 | ≥100万人次 | ≥100万人次 | ≥100万人次 | 提供各种类型的远程信息服务119万人次 |  | 4 | 4
|  |  | 组织专家多少人次开展现场服务 | ＝50人次 | ＝50人次 | ＝50人次 | 组织专家53人次开展现场服务 |  | 4 | 4
|  |  | 驻场运维人员数量 | ＝7人 | ＝7人 | ＝7人 | 驻场运维人员数量13人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 系统平均无故障时间 | ≥4200小时 | ≥4200小时 | ≥4200小时 | 按指标实施 |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 故障响应率100% |  | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 故障排除率100% |  | 4 | 4
|  |  | 专家质量要求 | 优 | 优 | 优 | 聘请专家高级职称 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | ≤4月 | ≤4月 | ≤4月 | 1月已完成项目实施方案并严格实施执行 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月 | ≤6月 | ≤6月 | 2023年3月完成招标 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | ≤12月 | ≤12月 | ≤12月 | 按时开展了项目验收 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | ≤2小时 | 系统发生故障时，故障修复负责人员立即进行巡检修复 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 | ≤20分钟 | ≤20分钟 | 及时维护北京农业信息网及9个服务系统，确保各功能模块运转正常 |  | 2 | 1 | 指标设置不合理，相应资料里没提到相应时间
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ＝85.1万元 | ＝85.1万元 | ＝85.1万元 | 项目预算85.1万，按计划完成支出85.1万 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤0 |  | 增长率0% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 本项目的实施，使得用户随时随地使用任何终端都可享受到农业科技信息服务，提供各种类型的信息服务100万人次，农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 | 优 | 优 | 优 | 通过微信、QQ群、APP、京科惠农头条号、网站、在线咨询等多渠道服务方式，实现了用户使用任何终端，随时随地都可以进行科技信息咨询，获得专家指导。目前提供各类型信息服务119万人次，农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 |  | 8 | 4
|  | 社会效益指标 | 本项目的实施，推进以信息化装备武装基层农村科技推广队伍进程，促进农业信息化的发展，有效推进科研院所的科技成果向郊区县的传播与转化，支撑北京都市型现代农业产业发展。 | 优 | 优 | 优 | 按指标实施 |  | 8 | 5
|  | 生态效益指标 | 本项目的实施可减少资源的不必要浪费，促进农业产业集约化，实现环境与经济协调和可持续发展。 | 优 | 优 | 优 | 按指标实施 |  | 7 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为用户营造安全稳定的农业科技咨询综合服务环境，不断优化用户农技服务体验，项目结束时农业科技信息服务重点问题咨询解决效率较去年提高10%。 | 优 | 优 | 优 | 按指标实施 |  | 7 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 用户对平台运维服务满意率达到95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B30: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。