## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-生物所-共性生物技术创新与科技服务平台构建
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院生物技术研究所
项目负责人 |  | 王旭明 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503803
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 300 | 300 | 300 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 | 300 | 300 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、继续以基因组学为引领，在基因组大数据挖掘利用、优异农艺性状解析、生物育种共性技术、微生物与植物互作、共性生物技术等重点研究方向上显著增强学术水平。 2、坚持共性生物技术研究的特色与优势，注重发挥共性技术支撑作用，与我院蔬菜所、玉米所、小麦所、植保所、质标所、营资所、果林所、信息中心、装备中心等单位密切合作，促进生物技术与常规育种技术、智慧农业技术的密切整合，提升我院智慧育种的创新能力。 3、坚持“做面向应用的生物技术研究”的发展规划，提供组学、微生物技术、共性生物技术、生物育种、基因组编辑等科技服务的能力不断提升。 | [5 empty] | 1、2023年生物所承担在研国家重点研发计划子课题5项，国家基金项目11项，北京市自然基金7项，北京市农业产业技术体系岗位专家3人。在农业生物技术基础研究领域中取得了长足进步，学术水平得到大幅提升。重点开展桃、生菜、谷子、野大麦等作物基因组学研究，对重要性状的进化与形成开展研究，为优良基因挖掘及分子育种奠定了良好基础，学术水平显著增强。 2、与我院蔬菜所、玉米所、小麦所、植保所、质标所、营资所、果林所、信息中心、装备中心等单位密切合作，促进生物技术与常规育种技术、智慧农业技术的密切整合，通过院专项、协同创新中心等项目合作，加强科研人员交流，提升了我院现代育种的创新能力。 3、利用建立的共性生物技术平台和关键技术体系，提供高通量建库测序、生物信息学数据分析、目标区域捕获、基因组建库、生物合成等方面的科技服务。 利用构建的组学研究平台，对北京体育大学、华北制药、北京佰域生物技术有限公司等进行科技服务，2023年共签订技术服务合同15项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 基因功能验证 | 5个 |  |  | 8个 |  | 4 | 4
|  |  | 种质材料创制 | 20个 |  |  | 31个 |  | 4 | 4
|  |  | 专利申请 | 3个 |  |  | 3个 |  | 3 | 3
|  |  | 发表学术论文 | 10篇 |  |  | 10篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （15分） | 新技术提质增效幅度 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 300万元 |  |  | 300万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 学科影响力、竞争力提升 | 优 |  |  | 优 |  | 30 | 25 | 可持续影响需进一步加强，以保证提供持续服务范围及质量
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 品种、方法、技术使用者满意度 | 优 |  |  | 中 |  | 10 | 6 | 未进行书面的满意度调查及满意度分析
总分 | [8 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。