## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心科研温室设施修缮项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 魏晓明 |  |  |  |  | 联系电话 | 13811328835
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 325.7166 | 325.7166 | 325.1208 | 10 |  |  |  | 99.82% | 9.9817
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 325.7166 | 325.7166 | 325.1208 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 院装备中心科研温室通过立体栽培和智慧管控系统的有机结合，研发设施农业智慧管控技术装备，打造不同应用场景下蔬菜的高效生产模式，为首都高效设施农业的本土化智慧管控决策提供科技支撑，符合首都现代农业发展定位。项目拟在原有温室基础上，进行不同生产场景下栽培模式的优化升级，修缮提升试验平台的基础设施设备。原温室已建设8年，根据研究与科技发展需要，为发挥温室技术装备在高效设施农业领域的引领示范作用，为科研提供前沿研究试验平台，亟需对温室各区域进行基础设施修缮提升，重点内容包括主体结构改造、通风与空调系统改造、电气系统改造修缮、遮阳保温修缮、植物工厂与全人工气候室结构改造修缮、应急照明、废水处理等基础设施的修缮改造，提高试验平台性能，更好的为科研服务。 | [5 empty] | 项目在原有温室基础上，进行不同生产场景的优化升级，修缮提升试验平台的基础设施设备。并对温室各区域进行了基础设施修缮提升，重点内容有楼梯与出入口的改造、通风与空调系统改造、电气系统改造修缮、遮阳保温修缮、植物工厂与全人工气候室结构改造修缮、应急照明、废水处理等基础设施的修缮改造，提高了试验平台性能和示范展示效果，可以更好的为科研服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 楼梯与出入口改造 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 试验平台水电配套调整 | 1项 |  |  | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 人工光育苗室提升建设 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 人工光植物工厂试验场景提升建设 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 全人工气候室试验平台提升建设 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 废水处理设备 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 温室内保温系统 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  |  | 实验室安全改造 | 1项 |  |  | 1项 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 高 |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施设备质量 | 符合国家标准或达到国际领先标准/技术参数 |  |  | 符合国家标准，功能与技术参数满足需求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定与前期准备 | 优 |  |  | 方案详细，准备充分。综合优 |  | 3 | 3
|  |  | 完成时间 | 2023年12月前 |  |  | 2023-11-01 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2024年3月前 |  |  | 2023-11-01 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 325.716637万元 |  |  | 325.1208 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 试验平台功能水平及展示度 | 得到提升 |  |  | 提升25% |  | 30 | 28 | 温室性能和展示度有进一步提升的空间
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  |  | 97% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97.9817
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B32: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。