## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 农产品质量安全和农田环境质量监测设备更新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院质量标准与检测技术研究所
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503793
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 410 | 410 | 408.15 | 10 |  |  |  | 99.55% | 9.9549
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 410 | 410 | 408.15 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置高分辨多重四极杆电感耦合等离子体质谱仪可以同时测定多种元素，灵敏度高、防干扰性能好，能更好地满足痕量有害物质分析，一次进样同时检测多种元素，提高了分析效率；购置FI-IR成像显微镜用于不同介质中微塑料的测定分析，通过该设备的购买，可以满足自动化和小粒径的要求。 | [5 empty] | 购置了高分辨多重四极杆电感耦合等离子体质谱仪和FI-IR成像显微镜，完成了农产品质量安全和农田环境监测设备更新，整体提升质标所农产品质量安全和环境监测科研和检测能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置仪器设备2台（套） | 15 |  |  | 购置仪器设备2台（套） |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 达到仪器购置相关标准 | 15 |  |  | 购买仪器能够达到相关标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 2023年12月31日前完成 | 10 |  |  | 2023年12月31日前完成 |  | 10 | 8 | FI-IR成像显微镜由于海关清关等原因，到货时间晚于预期时间。
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数≤420万元 | 10 |  |  | 408.15万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施满足科研和检测工作需求 | 15 |  |  | 能够整体提升质标所农产品质量安全和环境监测科研和检测能力 |  | 15 | 14 | 指标不具有可测量性
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 15 |  |  | 能够有效保证实施单位的业务能力的持续和发展，具有正确的引导力 |  | 15 | 14 | 指标不具有可测量性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 仪器使用对象满意度 | 10 |  |  | 满意度≥95% |  | 10 | 7 | 新购置仪器还需要培训和使用过程
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9549
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J31: user: 总分值100分