## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队-数字农业创新团队2023年建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 余礼根 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503855；18610715026
项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
[5 empty] | 500 | 500 | 500 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 | 500 | 500 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦数字农业“卡脖子”技术，开展数字农业共性关键技术攻关、智能装备研发、系统集成创新与试验示范应用，推动数字技术和农业产业深度融合。本年度为打基础阶段，通过深入调研北京市农业产业发展情况和技术现状，与现代农业产业技术体系各产业创新团队保持紧密联系，设计项目技术路线并制定详细实施方案，采集所需涉农数据，做好年度技术研究、产品研制与技术支撑工作，为建设具有北京特色的数字农业“1+7+1”研发、推广、服务一体化体系打好基础。 | [5 empty] | 项目开展大田信息高效采集工具、植物表型获取、家畜精准饲喂、家禽音频识别、基于大模型的果蔬农技知识智能问答等新技术、新产品，充分发挥信息化、数据化特点，支撑高标准农田建设、设施种植、蛋鸡和生猪养殖、渔业养殖等特色优势产业，建立应用示范基地北京龙海源农业种植专业合作社、北京斯壮百瑞生物科技有限公司、天全县始阳镇亿成养殖家庭农场、京宏栗园柴鸡专业合作社等9家，开展技术培训11次，项目实施后，示范基地信息技术应用服务能力提升5-6%，可使每头繁殖母猪每年增利 307元左右，使每头商品猪一个饲养期增加利润105元左右，可使产蛋率提高5%，降低劳动强度，人工成本降低 15%。同时，项目实施后，示范基地应用温室黄瓜病虫害识别与预警准确率达到95%，蛋鸡异常情况预警预报准确率达到85%以上，有效减少了人力成本，也避免工作人员长时间处在禽舍，有效促进农畜产品生产模式和管理体系的数字化创新与转型升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文数量 | ≥7 |  |  | 10 |  | 3 | 3
|  |  | 获得计算机软件著作权数量 | ≥7 |  |  | 10 |  | 3 | 3
|  |  | 建立应用示范基地数量 | ≥7 |  |  | 9 |  | 3 | 3
|  |  | 开展技术培训次数 | ≥10 |  |  | 11 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利数量 | ≥7 |  |  | 9 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 整体验收通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文等级 | 核心期刊及以上 |  |  | 核心期刊及以上 |  | 3 | 3
|  |  | 发明申请专利受理通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 计算机软件著作权申请通过率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 应用示范基地生产信息化率提高比例 | ≥5% |  |  | ≥5% |  | 3 | 3
|  |  | 技术培训合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 发表论文完成时间 | 2024年1月前 |  |  | 2023年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 开展技术培训的完成时间 | 2024年1月前 |  |  | 2023年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 建立应用示范基地的完成时间 | 2024年1月前 |  |  | 2023年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 登记计算机软件著作权的完成时间 | 2024年1月前 |  |  | 2023年1月-12月 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利完成时间 | 2024年1月前 |  |  | 2023年1月-12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目财政投入总成本 | 500 |  |  | 500 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 有效提升农畜产品品质产量，节省人工成本 | 较高 |  |  | 项目实施后，示范基地信息技术应用服务能力大幅提升，通过应用智能电子耳标感知技术及母猪与商品猪的精准饲喂设备等，全面提高了生猪健康的监管水平，有利减少生猪死淘率15%以上，其次通过精准饲喂设备的应用，减少对劳动力的需求及全程节省饲料消耗通过大约半年多(2023.6~2023.12)的实际场景应用，可使每头繁殖母猪每年增利 307元左右，使每头商品猪一个饲养期增加利润105元左右；通过应用林下生态数字化技术养殖模式，有效提高生产效率，基地信息化程度提高5%，蛋鸡全年平均产蛋率可达到 70%左右，产蛋率提高5%，降低劳动强度，人工成本降低 15%，售卖鸡蛋价格达 25 元/斤。 |  | 8 | 7 | 指标设置不清晰
|  | 社会效益指标 | 提高农业生产效率和管理水平，对于北京率先实现农业现代化的支撑作用 | 较高 |  |  | 示范基地应用养殖水质数据实时采集终端设备，节省劳动力，节约综合人工成本大于 25%以上，提高了农业生产效率和管理水平，支撑北京率先实现农业现代化。 |  | 8 | 7 | 指标设置不清晰
|  | 生态效益指标 | 指导用户智能感知、精准调控、科学生产，减少化肥、农药、兽药、抗生素等使用量，及时对植物病虫害、动物疫病进行预警预测 | 较高 |  |  | 项目实施后，示范基地应用温室黄瓜病虫害情况识别与预测预警模型，用于实现对温室黄瓜病害的识别，提前预警准确率达到95%，有效减少了人力成本，模型识别效果显著；示范基地应用蛋鸡发声监测和异常发声精准识别技术，助力养殖企业工作人员快速定位异常鸡只情况，避免工作人员长时间处在禽舍，减少人畜接触带来的疫病风险，异常情况预警预报准确率达到85%以上，养殖基地信息化程度提高6%，有效促进农畜产品生产模式和管理体系的数字化创新与转型升级。 |  | 8 | 7 | 指标设置不清晰
|  | 可持续影响指标 | 促进北京都市型现代农业高质量发展 | 较强 |  |  |  |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 | ≥95% |  |  | 98.5% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。