## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 奶牛体貌在线智能评分系统
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 李奇峰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503915
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采用深度学习与视觉分析技术，开展奶牛体貌评分标准姿态在线判断、体貌参数可视化计算模型研究，实现荷斯坦奶牛做体高、尻宽、后乳房附着高度等6种性状的在线智能辅助评定。 | [5 empty] | 项目经过需求调研、设计实施方案、部署体貌评分装置、构建体貌参数模型、系统研发等步骤，采用深度学习与视觉分析技术，整合专家知识，开展奶牛体貌评分标准姿态在线判断、体貌参数可视化计算模型研究，实现荷斯坦奶牛体高、体深、尻角度、后肢侧视、蹄角度、蹄踵深度等6种性状的在线智能辅助评定。在北京延庆大地群生养殖专业合作社奶牛养殖基地开展示范应用，得到示范基地高度认可。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 体貌参数评分模型 | 6套 |  |  | 6套 |  | 5 | 5
|  |  | 体貌标准姿态识别模型 | 6套 |  |  | 6套 |  | 5 | 5
|  |  | 体貌评分系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 牛标准评分姿态识别率 | ≥95% |  |  | ≥96% |  | 5 | 5
|  |  | 评分误差 | ≤2分 |  |  | <2分 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 项目执行期内完成度 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目核定经费 | 60万元 |  |  | 60万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 节省评分师现场评分工作 | 优 |  |  | 优 |  | 15 | 13 | 指标设置不清晰
|  | 社会效益指标 | 评分师培训 | 3人 |  |  | 5人 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统界面友好型 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查，但应用证明中有所体现
总分 | [8 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。