## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院信息技术研究中心天津基地智能化提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院信息技术研究中心
项目负责人 |  | 杜小鸿 |  |  |  |  | 联系电话 | 13901043727
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 390.9972 | 390.9972 | 389.2871 | 10 |  |  |  | 99.56% | 9.9563
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 390.9972 | 390.9972 | 389.2871 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是对现有6栋日光温室（共计2700㎡）和1栋连栋温室（1728㎡）的基础设施改造升级，提升温室透光、保温及蓄热性能，实现周年运营生产；二是按照蔬菜、食用菌高效生产管理配套智能环控系统，为作物生长提供适宜环境；三是进行温室和大田的水肥一体化智能管控系统建设，为打造智能化运行场景、建设露地无人农场提供硬件基础。 | [5 empty] | 完成6栋日光温室（共计2700㎡）和1栋连栋温室（1728㎡）的基础设施改造升级，提升温室透光、保温及蓄热性能，实现周年运营生产；完成蔬菜、食用菌高效生产管理配套智能环控系统，为作物生长提供适宜环境；完成温室和大田的水肥一体化智能管控系统建设，为打造智能化运行场景、建设露地无人农场提供硬件基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 日光温室基础设施升级改造 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 连栋温室基础设施升级改造 | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 日光温室和连栋温室智能化提升 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 园区灌溉智能化提升 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 高 |  |  | 高 |  | 10 | 10
|  |  | 设备系统质量 | 符合国家标准或达到国际领先标准/技术参数 |  |  | 符合国家标准或达到国际领先标准/技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定与前期准备 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 完成时间 | 2023年12月前 |  |  | 2023年12月前 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2024年3月前 |  |  | 2024年3月前 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 390.997245万元 |  |  | 389.2871万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 温室智能化水平及展示度 | 优 |  |  | 优 |  | 30 | 28 | 指标设置不清晰
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 指标设置不清晰
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9563
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。